附件1
采购需求
	一、项目要求

	名称
	数量
	需求内容

	2022年国际生物多样性日广西主场活动协办服务
	1项
	1.项目概括

2022年国际生物多样性日广西主场活动内容包括环保论坛、环保成果展、环保知识互动等环节。服务供应商需协助活动承办方完成活动的策划、组织、实施，舞台、相关背景及主题展板的设计、制作、搭建，提供相关活动必需的物资物料、宣传用品，开展活动宣传报道，并提供必要的保障。

2.具体要求

详细内容见清单，报价文件必须包含以下物料内容：

序号
区域
物料名称
规格
数量
单位
备注
1
主会场区域布置
1号会议室门口展板桁架
2*2.4m，四合围，厚度0.6m
12.48
平方米
租赁/搭建
2
1号会议室门口展板喷绘
2*2.4m，四合围，厚度0.6m
12.48
平方米
设计制作
3
1号会议室入口主视觉
5.55*1.85m，kt板
10.26
平方米
设计制作
4

1号会议室舞台侧板桁架

3*3.6m，侧边0.6m，两套

26

平方米

租赁/搭建

5

1号会议室舞台侧板喷绘

3*3.6m，侧边0.6m，两套

26

平方米

设计制作

6

地贴指示、墙贴氛围
kt板、车贴
8
个
设计制作

7
1号会议室舞台两侧侧板
9.5*1.7m，两套
32.3
平方米
设计制作
8
签到处桁架
5*3m，侧边0.6m，两套
26
平方米
租赁/搭建
9
签到处喷绘
5*3m，侧边0.6m，两套
26
平方米
设计制作
10
音响搭建
1
套
租赁/搭建
11
LED服务器
/
1
套
租赁
12
司仪台包装
0.6*1.1m
1
组
设计制作
13
道具费
工作证
/
300
张
设计制作
14
手卡、话筒标、文件夹、内场氛围kt板
/
1
项
设计制作
15
宣传物料
活动须知
/
300
张
设计制作
16
主题文化衫
300
件
设计制作
17
互动展区
互动展区木质立牌
1*2m
9
块
租赁搭建
18
合影墙桁架
6*3m(折边60cm，全包）
39.6
平方米
租赁搭建
19
合影墙喷绘
6*3m(折边60cm，全包）
39.6
平方米
设计制作
20
合影墙氛围造型
1
项
设计制作
21
互动展区原展架画面更换
3.8*1.95m；2组kt板
15.21
平方米
设计制作
22
互动展区原展架画面还原
3.8*1.95m；2组kt板
15.21
平方米
设计制作
23
帐篷
/
4
顶
租赁
24
桌子
含桌布
8
张
租赁
25
白色折叠椅
16
张
租赁
26
游戏礼品
环保创意钥匙扣
200
份
设计制作
27
环保竹纤维毛巾
200
份
设计制作
28
餐盒
200
份
设计制作
29
折叠购物袋
200
份
设计制作
30
手提袋
250
份
设计制作
31
区域导视牌
画架或立牌
8
块
设计制作
32
游戏说明牌
画架或立牌
4
块
设计制作
33
其他费用
15秒短视频制作
/
1
项
设计制作
34
照片直播
/
1
场
设计制作
35
视频直播
/
1
场
36
整体设计
/
1
场
设计制作
37
人工搭建费
/
1
项
38
运输费
1
项
39

活动茶水
药用植物园特色凉茶
1
项
40

防疫用品、饮用水等
包括医护人员、防疫物资
1
项
41

核酸检测费
300人
300
人
42

同传设备及译员
1
项
1
植物打卡区布置
植物园配合合影区布置，为公众提供拍照打卡
1
项
设计制作
2
公众优惠门票
400人
1
项
3
租车费
1
项
4
专家授课费
主题报告专家*4
1
项
包含院士、研究员、教授级专家。



	二、商务要求：1、需组织做好现场防疫工作，在开场前对全部物料进行消杀；
2、上述需求均要通过主办方的验收，设计效果与实际效果保持一致，在规定时间内完成，保证现场施工、使用及拆除期间的安全性；
3、供应商搭建舞台与展览所用材料应符合国家相关规定，不得使用劣质材料。供应商应制定搭建及展出安全承诺书，搭建及活动期间，引发的安全事故，均由供应商承担，采购方概不负责。
4、报价供应商要制定任务时间表，经磋商成交的供应商在合同签订之后要制定计划支出预算表，对于开展的每项活动都要经过采购人的认定，采购人只对经认定而发生的预算费用予以结算。

	三、其他要求
1、报价要求

（填写项目报价要求，如本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）验收及专家评估费用等。（4）与本项目有关的其他一切费用。

采购人不再支付成交价格以外的任何费用。）
2、项目服务时间及服务地点

（1）服务期限：合同签订之日至2022年5月30日。

（2）服务地点：南宁市。

3、服务交付时间及交付地点

（1）交付时间：5月20日前完成活动方案的制定及各项物料物品的图稿设计，5月21日前完成相关物品物料的采购制作，5月21日完成活动彩排及现场搭建，5月22日正式主场活动，5月30日前完成活动验收。
（2）交付地点：南宁市
4、付款条件

合同签订之日起5个工作日内支付合同款的50%；5月30日前，通过采购人组织的成果验收后7个工作日内支付项目合同余款。付款前成交供应商先开具增值税普票给采购人。




