- 附1

- 采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 2022年地下水污染源监测现状信息调查项目 |  | （一）项目基本概况 按照《重点污染源（区域）地下水环境监测现状调查技术指南（试行）》（总站土字〔2020〕134号）要求，开展地下水污染重点行业企业（化学药品原料药制造、轻工纺织、金属表面处理等其他行业）污染源监测现状信息调查。 （二）工作内容 协助我院开展地下水污染重点行业企业（化学药品原料药制造、轻工纺织、金属表面处理等其他行业）不少于35个污染源监测现状信息调查。 （三）时间要求 2022年8月15日前完成不少于35个污染源监测现状信息调查现场踏勘、资料核实，2022年8月25日前提交调查原始记录表等。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| - 1、报价要求 - （1）本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）与本项目有关的其他一切费用；（4）需完成不少于35个污染源监测现状信息调查，如完成数量超过35个污染源，采购人不再追加经费。 - （2）采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 - 2、项目服务时间及服务地点 - （1）服务期限：2022年7月-2022年9月。 - （2）服务地点：南宁市青秀区教育路5号 - 3、服务交付时间及交付地点 - （1）交付时间：2022年9月30日前。 - （2）交付地点：南宁市青秀区教育路5号 - 4、付款条件 - 合同签订之日起5个工作日内支付合同款的50%；2022年10月15日前，通过采购人组织的验收，7个工作日内支付项目合同余款。付款前成交供应商先开具增值税发票给采购人。 - 5、其他要求 - （1）提供本项目服务方案包括项目实施方案、项目质量控制方案 - （2）提供相关业绩证明 - （3）提供项目实施团队证明材料 - （4）售后服务方案 |  |  |