## Sheet1
序号 | 行政辖区 | 所在县 | 项目名称 | 承担单位 | 实施内容 | 下达资金年度 | 2017年第二季度主要进展情况（截至2017年6月30日） | 2017年第三季度主要进展情况（截止2017年10月17日）
1 | 河池市 | 南丹县 | 刁江流域土壤重金属污染拉么矿区源头综合治理工程项目 | 南丹县人民政府 | 矿区3万吨历史遗留废渣安全处置工程；废弃隆口封堵矿山酸性废水源头削减示范工程等 | 2016 | 正在开展前期工作：完成前期踏勘、样品的采集及送检工作；完成50%的样品检测工作，正组织开展调查评估报告的编制工作。 | 已完成环境污染现状调查工作；已通过调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
2 | 河池市 | 都安县 | 广西河池市都安6个砒霜厂遗址治理工程 | 都安县人民政府 | 对下坳隆坝砒霜厂旧址废渣进行挖运、处理及处置，对三只羊、高岭、澄江、地苏等乡镇共5个砒霜厂废渣进行处置。 | 2016 | 正在开展前期工作：1、完成隆坝砒霜厂项目的场调和风评报告、修复技术方案（报批稿）以及工程设计（送审稿）；2、完成百益、万茂、金竹、丁峒、光隆5个砒霜厂场调和风评报告（送审稿）、修复技术方案，已启动施工图的设计工作。 | 已完成环境污染现状调查工作；已通过调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
3 | 河池市 | 环江县 | 环江县古宾选矿厂尾矿库及周边污染土壤修复工程 | 环江县人民政府 | 对2#库内杂乱堆积的尾砂进行开挖、平整。加固1#库挡墙，新建生态挡墙防止山体滑坡堵塞截洪沟；新建2#库挡土墙。 | 2016 | 正在开展前期工作：1、完成前期踏勘、现场采样及样品送检工作；2、完成水文地质勘查现场工作，正组织编制勘查报告；3、已启动调查评估报告的编制工作。 | 已完成环境污染现状调查工作；正在组织开展调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询会，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
4 | 河池市 | 金城江区 | 金城江区金河冶金化工厂旧址重金属污染治理工程 | 金城江区人民政府 | 对场地旧址重金属废渣及渣土混合物污染约126870立方进行清挖和安全处置。 | 2016 | 正在开展前期工作：完成前期踏勘工作、全部样品的检测工作。在此基础上正组织开展调查评估报告的编制工作。 | 已完成环境污染现状调查工作；正在组织开展调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询会，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
5 | 河池市 | 环江县 | 大环江流域大安乡合龙屯受污染农田治理工程 | 环江县人民政府 | 对重度污染农田，调整种植结构，改种桑树、能源植物或者花卉木苗等非食用性经济作物，严格管控。 | 2016 | 正在开展前期工作：完成土壤、底泥、水样的采样及检测工作；2、目前正在对数据结果进行分析，已开展调查评估报告编制工作。 | 已完成环境污染现状调查工作；正在组织开展调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询会，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
6 | 河池市 | 罗城县 | 河池市罗城县平兴冶炼厂重金属污染场地治理工程 | 罗城县人民政府 | 对冶炼厂场地内外均遗留约2300的废渣、生产辅料进行安全处置；对旧址污染渣土清挖完成后进行生态修复。 | 2016 | 正在开展前期工作：1、已完成所有前期踏勘、现场采样及样品检测工作；2、正组织开展水文地质勘查工作及调查评估报告的编制工作。 | 已完成环境污染现状调查工作；已通过调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
7 | 河池市 | 金城江区 | 金城江五圩矿区尾矿减量化无害化处理示范项目 | 金城江区人民政府 | 对尾砂的有害元素（铅、砷、镉的硫化物）进行去除，达到回转窑水泥生产的原料标准。 | 2016 | 正在开展前期工作：编制完成实施方案 | 正在开展前期工作：编制完成实施方案
8 | 河池市 | 河池市 | 河池市土壤污染综合防治先行区土壤环境质量调查 | 河池市人民政府 | 按照国家确定的技术路线及统一部署，以河池先行区为国家试点，在全市范围开展土壤污染状况详查和55座有色金属尾矿库环境风险进行调查和评估。 | 2016 | 1、《河池市土壤环境质量详查工作方案》已经于3月23日通过市环保局组织的专家评审工作，按照专家评审意见及环保部关于农用地土壤污染状况详查最新技术要求，对详查实施方案进行修改完善。 2、完成55座尾矿库环境风险评估的验收审查工作。 | 《河池市土壤环境质量详查工作方案》已经于3月23日通过市环保局组织的专家评审；农用地布点方案经多轮优化调整，已由广西自治区环保厅确定方案；重点行业企业用地土壤污染状况调查工作实施方案已于9月21日通过市环保局组织的专家评审。已完成55座尾矿库环境风险评估的验收审查工作，报告已上报广西自治区环保厅。
9 | 河池市 | 河池市 | 16座历史遗留砒霜场地治理实施方案编制 | 河池市人民政府 | 开展全市历史遗留砒霜生产场地调查评估，编制风险管控项目建议书、可研。 | 2016 | 1、完成都安6座砒霜厂及永兴、芙蓉、水落、花香乡砒霜厂项目的场调与风评报告（送审稿）及修复技术方案（初稿）编制工作；2、完成尧林砒霜厂场地调查与风险评估报告初稿；3、完成南丹县墨洞、戈扎、邑地、卡房、上木板洞砒霜厂的采样及送检工作；4、剩余1座遗留砒霜厂项目，正与高速公路主管部门协调进场工作 | 已完成环境污染现状调查工作；已通过调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
10 | 河池市 | 河池市 | 典型退役场地及农田污染治理修复项目实施方案编制 | 河池市人民政府 | 对已知的重污染、高风险的退役场地、农田开展调查评估示范、修复技术方案编制示范、项目立项前期工作示范。 | 2016 | 正在开展前期工作：开展现场踏勘工作。 | 属于调查评估项目。已完成部分环境污染现状调查工作；正在组织开展调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询会，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
11 | 河池市 | 河池市 | 刁江流域污染矿区治理实施方案编制 | 河池市人民政府 | 在刁江对刁江源头4个矿区污染调查与风险评估；刁江流域河道沉积尾砂现状调查。 | 2016 | 正在开展前期工作：1、完成所有现场踏勘、取样及样品送检工作；2、完成刁江流域大厂、车河、拉么、五圩四个矿区调查评估报告（初稿）编制工作。3、完成刁江丰和洞段初步踏勘工作，初步采集进水出水样品。 | 属于调查评估项目，项目已完成；已通过调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询，并根据专家意见完成修订，提交报批稿。
12 | 河池市 | 河池市 | 6个典型污染场地实施方案编制 | 河池市人民政府 | 金城江鸿泉立德粉材料厂旧址等重金属污染防治民生应急保障示范项目场地调查与风险评估 | 2016 | 正在开展前期工作：开展现场踏勘工作。 | 属于调查评估项目。已完成部分环境污染现状调查工作
13 | 河池市 | 环江县 | 环江县北山矿区废弃选厂遗址、尾砂堆场及周边农田综合治理工程实施方案编制 | 环江县人民政府 | 在北山矿区才秀河流域源头光明﹑河柏﹑民达﹑贵峰﹑化达三选共5家废弃选厂、8个尾砂堆场开展场地调查和风险评估 | 2016 | 正在开展前期工作：1、完成所有现场踏勘工作及点位布设方案；2、完成140亩农田、洞干场地贵峰场地及区域土壤地表水点位测绘工作；3、完成化达场地勘察取样以及化达选厂边界样品现场快速检测。 | 属于调查评估项目，项目已基本完成；正在组织污染调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询会，正在根据专家意见修订报告。
14 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县华锡集团铜坑矿区地表塌陷区烟气治理与生态恢复工程总体规划可行性研究和实施方案 | 南丹县人民政府 | 对采空区进行调查，编制治理实施方案，为二期治理做好前期工作。 | 2016 | 编制完成治理实施方案（初稿） | 属于调查评估项目。已编制完成治理实施方案。
15 | 河池市 | 金城江区 | 刁江流域板坡段重金属污染综合整治工程项目 | 金城江区人民政府 | 刁江流域板坡段重金属污染综合整治 | 2016 | 正在开展前期工作：完成场地调查与风险评估、可行性研究报告和可研批复。目前项目正在开展环评入场的调查、填埋场的初步选址。 | 完成场地调查与风险评估备案。目前项目实施方案编制工作。
16 | 河池市 | 金城江区 | 刁江流域下考段重金属污染综合整治工程项目 | 金城江区人民政府 | 刁江流域下考段重金属污染综合整治 | 2016 | 正在开展前期工作：完成场地调查与风险评估、可行性研究报告和可研批复。目前项目正在开展环评入场的调查、填埋场的初步选址。 | 完成场地调查与风险评估备案。目前项目实施方案编制工作。
17 | 河池市 | 南丹县人民政府 | 南丹县龙泉矿冶总厂铅锑冶炼厂、锡冶炼厂旧址污染场地治理修复工程项目 | 南丹县人民政府 | 南丹县龙泉矿冶总厂铅锑冶炼厂、锡冶炼厂旧址污染场地治理修复 | 2016 | 项目前期工作已完成，中标单位正在开展工作。 | 已完成场调与风评报告，正在按照自治区环保厅的要求编制实施方案
18 | 河池市 | 南丹县人民政府 | 南丹县大厂镇金塔综合选矿厂旧址场地治理工程项目 | 南丹县人民政府 | 南丹县大厂镇金塔综合选矿厂旧址场地治理 | 2016 | 项目前期工作已完成，中标单位正在开展工作。 | 已完成场调与风评报告，正在按照自治区环保厅的要求编制实施方案
19 | 河池市 | 南丹县人民政府 | 南丹县大厂镇龙藏村污染农田修复工程项目 | 南丹县人民政府 | 南丹县大厂镇龙藏村污染农田修复 | 2016 | 项目前期工作已完成，中标单位正在开展工作 | 已完成场调与风评报告，正在按照自治区环保厅的要求编制实施方案
20 | 南宁市 | 宾阳县 | 土壤污染防治宾阳县沙江重金属污染综合整治项目 | 宾阳县人民政府 | 土壤污染防治本项目对沙江廖屋桥至陆贵桥河段及周边农渠底泥进行清挖处置及河岸生态修复，总长度约8公里，预计清挖底泥总量约9491立方，实施沙江底泥污染治理及绿化工作。 | 2016 | 清淤完成80%，挡墙完成70%，总工程量完成65% | 项目总进度85%：1、河道清挖底泥总工程量为8.4km，目前已完成100%；2、河堤护岸挡墙总量1.32km，目前已完成修筑1.1km，完成度约80%，剩余挡墙因现场原因已与设计沟通取消。3、新村广场已完成修建。4、1.3km景观绿化完成约30%。
21 | 河池市 | 河池市 | 河池市13个历史遗留砒霜厂治理项目 | 河池市人民政府 | 开展南丹县岜地砷品化工厂、大厂砷品化工厂等13座历史遗留砒霜厂废渣处置工作、场地调查工作与治理修复风险管控工作，并对采取措施后的场地开展后评估工作。 | 2017 | 1、除关西砒霜厂外，完成其它所有前期踏勘、采样及送检工作；2、完成永兴、芙蓉、水落、花香乡砒霜厂项目的场调与风评报告（送审稿），完成尧林砒霜厂项目的场调风评报告（初稿）；3、正组织南丹县墨洞、戈扎、邑地、卡房、上木板洞砒霜厂项目调查评估报告编制工作；4、剩余1座遗留砒霜厂项目，正与高速公路主管部门协调进场工作 | 已完成环境污染现状调查工作；正在组织开展调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询会，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
22 | 来宾市 | 金秀县 | 金秀瑶族自治县冶炼厂砒霜废渣处理工程 | 金秀县人民政府 | 安全处理处置金秀瑶族自治县冶炼厂区内遗留废渣、受污染建筑废弃物。在厂区建设一座一般工业固体废物填埋场，将清除出来的建筑垃圾及干冲沟沟底受污染土石直接进行安全填埋，对现场遗留的II类废渣晶格封闭处理达标后安全填埋，对污染场地内遗留的污染土壤采用生态隔离工程处置。场地总治理面积约7500m2，同时对现场进行生态恢复。 | 2017 | 正在开展前期工作：项目已完成招投标并已签订合同，正在进行项目资金财审 | 项目年已完成场地调查、可研报告备案、环评审批和设计施工单位招投标工作， 2017年8月29日土建工程已进场施工，目前正在开展三通一平工作。
23 | 桂林市 | 恭城县 | 恭城瑶族自治县西岭矿区重金属污染防治 | 恭城瑶族自治县矿产公司 | 矿山废水、废渣河道进行治理及植被恢复 | 2017 | 已编制完成整治方案，工程初步设计已开展，上级资金已经下达，企业自筹资金已落实。 | 前期工作完成，原计划在2017年9月30日招投标流标，现重新开标，计划在2017年10月20日完成招投标。
24 | 河池市 | 河池市 | 环江流域典型重金属污染农田土壤修复 | 河池市人民政府 | 对项目区受污染土壤开展调查，采用施放固定剂修复1500亩，调整种植品种4900亩，控制土壤污染风险。该项目治理面积6400亩。 | 2017 | 正在开展前期工作：完成现场工作方案，确定了检测项目、采样方法 | 已完成环境污染现状调查工作；正在组织开展调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询会，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
25 | 河池市 | 河池市 | 北山矿区-尾矿库-小流域综合治理 | 河池市人民政府 | 开展历史遗留尾矿区小流域综合治理示范。示范技术：综合上下游统筹治理，示范固化稳定化、生态喷播、废渣治砖等系统整治模式。示范对象：对河柏﹑光明﹑民达﹑贵峰﹑化达三选共5家废弃选厂、7个尾砂堆场，总占地面积4.55万m2的废弃选厂遗址及尾砂堆场、总量17.22万m3的尾砂进行综合治理。 | 2017 | 正在开展前期工作：1、完成现场踏勘及测绘工作；2、根据测绘数据，初步完成鑫丰场地的尾砂风险点及点位高程分析，梳理矿区治理方法体系及相关案例研究。 | 已完成环境污染现状调查工作；正在组织开展调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询会，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
26 | 南宁市 | 宾阳县 | 宾阳县制革重金属污染土壤修复与安全利用项目 | 宾阳县环保局 | 新桥镇科甲村制革群受重金属污染的土壤和1200亩农田土壤。 | 2017 | 正在开展前期工作：已确定中标单位，正在开展宾阳县重金属污染农田土壤详查与分级管理调查监测评估工作以及方案编制。 | 中标单位已对宾阳县重金属污染农田土壤进行采样详查，相关分级管理调查监测评估报告以及方案正在编制。
27 | 崇左市 | 大新县 | 大新铅锌矿矿区重金属污染土壤整治项目 | 大新县人民政府 | 修复和整治受重金属污染农田面积1547亩，主要建设内容包括土地整治改良工程、植物修复工程、农田水利工程、田间道路工程。 | 2017 | 正在开展前期工作，组织相关技术单位进场勘察，着手制订项目场地环境调查和风险评估工作方案 | 9月18日通过招投标，中国恩菲工程技术有限公司中标，取得了开展大新铅锌矿矿区重金属污染土壤整治项目场地环境调查和风险评估工作标的，准备签订合同。
28 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市受污染农田土壤治理与安全利用 | 贵港市环境保护局 | 开展桂平市厚禄铅锌矿区500亩土壤污染调查，提出治理实施方案，开展治理与安全利用。 | 2017 | 正在开展前期工作 | 目前已通过招投标由广西桂一环保工程有限公司进行环境调查和污染场地风险评估，正在开展土壤采样及样品分析工作，预计2017年11月底完成项目调查报告编制，2017年12月底完成实施方案、招投标、施工合同签订等前期工作。
29 | 桂林市 | 阳朔县 | 阳朔县兴坪镇思的村1100亩农田安全利用 | 阳朔县人民政府 | 采取种植结构调整、土肥改造等方式，实施阳朔县兴坪镇思的村受有色金属采选废水污染耕地1100亩安全利用。 | 2017 | 正在开展前期工作 | 已完成项目实施方案初稿的编制，准备上报自治区环保厅批复实施。
30 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市受污染农田土壤治理与安全利用 | 岑溪市人民政府 | 对诚谏镇470亩农田开展污染调查评估，编制污染农田治理方案，实施治理与安全利用。 | 2017 | 正在开展前期工作：项目调查监测招投标已经完成，准备签订调查监测合同，下一步拟将项目实施方案的编制以及项目实施进行统一招投标 | 已对诚谏镇470亩农田开展污染调查，现项目正在进行风险评估。土壤治理项目的工作量较大，涉及的时段及内容较广，程序复杂，造成工作进度缓慢。待风险评估结果出来后，马上对实施方案编制进行招投标，编制污染农田治理方案。
31 | 河池市 | 河池市 | 河池市重金属污染稻田修复技术研究与示范 | 河池市环境保护局 | 开展中度污染农田技术示范。示范技术：采用室外大田小区试验与室内盆栽试验相结合的方法，根据河池市主要的水稻种植制度、稻田土壤污染程度、成土母质类型，开展修复治理研究试点试验400亩。 | 2017 | 正在开展前期工作：1、已确定项目建设地点和范围，正展开资料收集工作；2、由于受降雨影响，现场采样工作无法实施，导致项目进度缓慢。 | 已完成环境污染现状调查工作；正在组织开展调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询会，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
32 | 河池市 | 凤山县 | 凤山县农用地农产品种植示范 | 河池市环境保护局 | 凤山（金矿区）开展重污染农田替代种植技术示范。示范技术：选取农业局推荐的本地品种和南方重金属农田污染区筛选的品种进行替代种植示范。区域示范面积500亩。 | 2017 | 正在开展前期工作：1、完成前期踏勘工作；2、完成部分样品的采集与检测工作。3.由于受降雨影响，部分农田被淹，导致采样工作被迫推迟。 | 已完成环境污染现状调查工作；正在组织开展调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询会，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
33 | 河池市 | 罗城县 | 罗城县受污染农田治理与安全利用 | 河池市环保局 | 实施罗城县污染农田600亩治理与安全利用。 | 2017 | 正在开展前期工作：1、完成样品采集及送检测工作（其中水样8个、底泥1个、土壤样品112个）；2、正逐步完善场调风评报告，“农田环境质量与污染调查”部分还需等重金属有效态的测定结果。 | 已完成环境污染现状调查工作；正在组织开展调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询会，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
34 | 贺州市 | 富川县 | 富川县受污染农田土壤治理与安全利用实施方案编制 | 贺州市环境保护局 | 编制富川县可达矿区历史遗留重金属污染场地及900亩农田治理与安全利用实施方案。 | 2017 | 正在开展前期工作 | 于9月13日完成招投标工作，准备签订合同财政
35 | 河池市 | 河池市 | 刁江流域主要支流3km河段尾砂清挖及治理项目 | 河池市人民政府 | 对刁江流域主要支流约3公里河段范围内尾砂开展综合整治。 | 2017 | 正在开展前期工作：1、完成部分样品的采集及送检工作；2、完成进一步详细调查采样工作方案。 | 已完成环境污染现状调查工作；正在组织开展调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询会，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
36 | 河池市 | 南丹县 | 刁江车河支流拉洋-拉里治理工程 | 南丹县人民政府 | 清挖河道河床尾矿约3公里，清理、安全处理淤泥约12万方，修建挡土墙、两岸护堤，恢复生态。 | 2017 | 正在开展前期工作：1、完成现场踏勘、初步采样及送检工作；2、下一步组织地勘进场，并开展详细采样工作。 | 已完成环境污染现状调查工作；正在组织开展调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询会，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
37 | 河池市 | 南丹县 | 刁江茶山支流得马-拉建治理工程 | 南丹县人民政府 | 清挖河道河床尾矿约4公里，清理、安全处理淤泥约13.8万方，修建挡土墙、两岸护堤，恢复生态。 | 2017 | 正在开展前期工作 | 已完成环境污染现状调查工作；正在组织开展调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询会，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
38 | 河池市 | 南丹县 | 大厂、车河、芒场镇农田土壤种植结构调整项目 | 河池市人民政府 | 对刁江流域主要矿区的大厂、车河与芒场镇农作物受污染面积约7.6万亩开展污染环境现状调查，对中轻度污染程度的农田开展种植结构调整，安全利用。选取5000亩中度受污染农田开展治理修复工作。 | 2017 | 正在开展前期工作：完成现场踏勘工作与现场工作方案，确定检测项目、采样方法。 | 已完成环境污染现状调查工作；正在组织开展调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询会，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
39 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县大厂镇更庄屯尾渣堆场环境综合治理工程 | 南丹县人民政府 | 对4处无主尾渣进行防渗阻隔（面积1.8万平方米，尾渣储量25万立方米）覆土复绿。开挖转移3400m3无组织堆放尾渣。处理重金属污染废水1800m3，底泥300m3 | 2017 | 正在开展前期工作 | 已完成环境污染现状调查工作；正在组织开展调查与风险评估报告及实施方案的专家咨询会，并根据专家意见完成修订，提交报批稿；已完成修复施工图设计工作。
40 | 玉林市 | 博白县 | 广西银亿新材料有限公司堆存废渣综合利用项目 | 广西银亿新材料有限公司 | 项目以废济为主要原料．辅以钢化演、水泥等，建立1条年处理15万吨废渣，年产9000万块燕压砖的生产线。主体工程上要由原料晒场（晾晒废渣）、原科堆棚（堆放原材料）、制砖厂房（制砖胚）、成品堆棚（成品砖堆存）、配电房、机修车问、20吨锅炉房（提供蒸汽），以及购置液压砖机等一批机械设备。 | 2017 | 厂房基本完成建设，设备正在安装调试 | 项目基本完成.待验收