## 2010-2016重金属资金支持项目清单 (汇总表)
序号 | 行政辖区 | 所在县 | 项目名称 | 承担 单位 | 承担 单位 | 下达资金年度 | 2017年第二季度主要进展情况（截至2017年6月30日） | 2017年第三季度主要进展情况（截止2017年10月16日）
1 | 河池市 | 南丹县 | 广西金山铟锗冶化有限公司锌冶炼净化渣中镉、砷治理回收项目 | 广西金山铟锗冶金化工有限公司 | 广西金山铟锗冶金化工有限公司 | 2010 | 因企业经营困难，资金短缺，项目处于停工状态 | 项目无进展
2 | 河池市 | 南丹县 | 大厂铜坑河道重金属污染治理与环境修复三期工程 | 南丹县人民政府 | 南丹县人民政府 | 2011 | 已完成总工程量45%。由于原施工方申请退出项目施工，计划对剩余工程重新设计后再实施。目前广马峒至鱼泉洞的场地调查与风险评估已通过专家评审，正在对上段铜坑菜队至鱼泉洞进行重新设计。 | 目前已完成下段老木岗至落花桥的河道治理，完成总工程量的45%。目前已对剩余工程重新设计并正在开展财政评审工作，修改后的实施方案已报市局审批。
3 | 河池市 | 南丹县 | 广西金山铟锗冶金化工有限公司氧化锌法滤泡脱硫除烟气中低浓度二氧化硫项目 | 广西金山铟锗冶金化工有限公司 | 广西金山铟锗冶金化工有限公司 | 2012 | 企业经营状况不佳，无资金投入工程建设，工程处于停工状态。 | 项目无进展
4 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县大厂镇铜坑河道环境修复工程（一期）—固体废物集中堆场建设 | 南丹县人民政府、广西南丹县三鑫环境治理有限公司 | 南丹县人民政府、广西南丹县三鑫环境治理有限公司 | 2014 | 工程在建：安评备案和开挖方案于2016年11月11日才获得市安监局批复，项目涉及关闭企业的拆迁、尾矿库尾砂权属及项目建设用地纠纷，协调解决工作比较缓慢，影响项目进度。 | 在建，项目涉及关闭企业的拆迁、尾矿库尾砂权属及项目建设用地纠纷，协调解决工作比较缓慢，影响项目进度。开展场地清理，尾矿清运，尾矿剥离等工作，清理淤泥废渣75万立方。
5 | 崇左市 | 大新县 | 岜落山矿段采空区地下涌水重金属治理工程 | 大新县人民政府 | 大新县人民政府 | 2014 | 工程在建：（一）废水处理站大部分污水处理设备已进场安装，还有小部分配件设备未运到。（二）截止6月30日，巷道充填工程共充填料浆约2.23万立方。其中：主巷及分巷共充填约1993米，溜井4条173米，大小采场4个。距整个充填工程4.5万立方还差2.27万立方。 | 在建，（一）截止9月27日，废水处理站已完成大部分污水处理设备的安装，正在平整场地、敷设电缆；（二）共充填主巷道、斜井、分巷道、副中段联络道等约3601米（包括私采关联巷道3处470米），溜井4条173米，大小采场6个，整个巷道充填工程已基本完成4.5万立方的充填量任务。
6 | 桂林市 | 资源县 | 资源县无主尾矿库重金属污染综合防治项目 | 资源县人民政府 | 资源县人民政府 | 2014 | 工程在建：金星尾矿库1.2号库排洪沟、封场覆盖、观测井基本完成。梅溪鑫龙尾矿库正在施工。 | 鑫龙选矿厂覆土和切排洪沟，工程70%，金星选矿加固、覆土、排洪沟等主体工程全部完成，植被恢复正在实施，工程量完成95%。
7 | 河池市 | 金城江区 | 刁江金城江段流域金洞段重金属污染综合整治工程 | 河池市金城江区人民政府 | 河池市金城江区人民政府 | 2014 | 工程在建：目前完成总工程量的80％。已完成滤液收集池的建设，污水收集池的建设，固废填埋场的铺膜；河道部分完成排洪沟的建设，两座漫水桥的建设，排水涵管1处，河道部分排水沟左右岸共完成1440m | 目前完成总工程量的80％.已完成滤液收集池的建设，污水收集池的建设，固废填埋场的铺膜；河道部分完成排洪沟的建设，两座漫水桥的建设，排水涵管1处，河道部分排水沟左右岸共完成1440m。
8 | 河池市 | 罗城县 | 广西河池市罗城仫佬族自治县天河镇砒霜厂遗址重金属污染治理工程 | 罗城仫佬族自治县人民政府 | 罗城仫佬族自治县人民政府 | 2014 | 正在变更填埋场选址方案 | 填埋场变更方案及施工图已完成，待专家评审。
9 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县“十二五”第一批、第二批关闭企业污染场地风险防范及治理修复推广 | 南丹县人民政府 | 南丹县人民政府 | 2014 | 项目于2016年9月6日开工建设，目前厂房已拆完毕，场地废渣已基本清运完成。 | 项目于2016年9月6日开工建设，目前已施工完成，正在组织工程竣工验收。
10 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县新兴矿业有限公司雨污分流及选矿废水处理升级改造项目 | 南丹县新兴矿业有限公司 | 南丹县新兴矿业有限公司 | 2014 | 已开工建设并已完成土建工程施工。 | 已开工建设并已完成土建工程和设备安装工作，正在组织工程竣工验收。
11 | 河池市 | 南丹县 | 五一矿灰乐工区440坑口矿井下废水综合治理回用技改项目 | 南丹县吉朗铟业有限公司 | 南丹县吉朗铟业有限公司 | 2014 | 前期工作已完成，签订施工合同，目前吉朗公司正在施工。 | 目前项目已完成坑口井下废水收集池、井下水仓、废水输送系统、坑口外雨污分流工程和废水深度处理主体工程的建设，完成工程量的70%。
12 | 崇左市 | 扶绥县 | 扶绥县中东镇渌井铅锌矿区历史遗留重金属污染综合治理项目 | 扶绥县人民政府 | 扶绥县人民政府 | 2014 | 项目现已开挖废石尾渣量27000方，固化回填处理26000方，河道整治已铺设好导流管，建设好围堰，并着手开挖清理上游河道。 | 受雨季及进矿区道路施工影响，7-9月未施工，中东镇至渌井铅锌矿矿区道路10月7日恢复通行，项目现已恢复施工，预计10月完成清挖工程、挡土墙工程、固化稳定化处理工程、回填工程和河道治理工程，11月底前完成封场工程和流域治理并完成工程验收。
13 | 河池市 | 环江县 | 环江县新发矿业有限责任公司重金属污染综合防治项目 | 环江县新发矿业有限责任公司 | 环江县新发矿业有限责任公司 | 2015 | 主体工程已完工。待验收。 | 已完工
14 | 梧州市 | 藤县 | 大黎铅锌矿区环境整治 | 藤县人民政府 | 藤县人民政府 | 2015 | 目前正在完善设计的同时组织施工，已经开挖了力发矿场南村冲的两处、古兰矿场的两处拦渣坝基础，两台打砂机正在进行材料准备，并将施工材料拉进古兰矿场施工，同时着手旺发污染地块修复工作。 | 该项目的前期工作2016年底前已完成，于2017年2月25日开工建设。目前正在补充完善控制点、测绘及勘探。已完成控制点及测绘补充工作，正在开展地质勘探工作。已经完成建设拦渣坝12座，其中河道拦渣坝4座；已经完成窿口的封堵总计15个；已完成放坡工程10座废石场；已完成8座废石场截洪沟、排水沟建设；已经开挖了永久窿到海大1#之间的河道；已经平整了旺发选矿厂下游污染地块土地；正在进行力发矿场大黎2#、黎光窿上半段放坡工程；正在进行新兴旺矿场新兴旺1#、新兴旺2#废石场的截洪沟、排水沟的建设。
15 | 桂林市 | 阳朔县 | 阳朔县耕地土壤污染治理与修复项目 | 阳朔县人民政府 | 阳朔县人民政府 | 2015 | 该项目已开工:1、已完成中度污染212亩第一轮翻耕及施修复剂，完成212亩中186亩的第二轮翻耕及施修复剂；2、已完成重度污染20亩第一轮翻耕、施修复剂，完成17.2亩的超富集植物蜈蚣草的种植及第二轮翻耕和播种籽粒苋等；3、已完成轻度污染55亩中30亩的翻耕以及籽粒苋种子、商路种子的播种；4、已完成第一批重金属富集植物籽粒苋等的收割，并晾晒入库等待焚烧；5、已完成项目指挥部和物资仓库等临时建筑的建设；6、育苗大棚及焚烧炉正在进行建设；7、项目环评已获得批复；8、项目工程监测服务已完成招投标工作，已与中标单位签订服务合同。 | 该项目已开工:1、已完成中度污染212亩第二轮翻耕及施修复剂；2、已完成重度污染20亩第一轮翻耕、施修复剂，已完成第三批重金属富集植物蜈蚣草、籽粒苋、商路的收割，准备进行第四批籽粒苋的播种；3、已完成轻度污染55亩的第二轮翻耕，已完成第三批籽粒苋、商路的收割，准备进行第四批籽粒苋的播种；4、已完成第三批重金属富集植物的晾晒，正在进行造粒并入库存放；5、已完成项目指挥部和物资仓库、焚烧炉设备房等临时建筑的建设；6、已完成育苗大棚的建设，正在进行第一批育苗；7、已完成焚烧炉设备的安装，正在进行设备联机调试，准备对已完成造粒的重金属富集植物进行焚烧处理。
16 | 河池市 | 南丹县 | 刁江车河支流（A区）亢马至拉洋 (A2段)治理工程 | 南丹县人民政府 | 南丹县人民政府 | 2015 | 项目前期工作已全部完成，已签订施工合同，开工建设目前已完成总工程量的50%。 | 河道废渣已基本清理完毕，下步将开展防冲挡墙、下河码头、蓄水池、沉砂池等附属工程的建设。
17 | 河池市 | 南丹县 | 南丹工业园区历史遗留尾矿库渗出液达标处置工程 | 南丹县人民政府 | 南丹县人民政府 | 2015 | 该项目由河池·南丹工业园区管委会负责组织实施，目前已完成立项、可研、环评、设计、预算等前期工作，吉朗公司与南方公司已完成施工，正在进行试运行。 | 该项目由河池·南丹工业园区管委会负责组织实施，目前已完成立项、可研、环评、设计、预算等前期工作，吉朗公司与南方公司已完成施工，正在进行试运行。
18 | 河池市 | 金城江区 | 刁江流域隘口段重金属污染综合整治工程 | 金城江区人民政府 | 金城江区人民政府 | 2015 | 项目已完成实施方案、现场勘探、立项、可研、设计、工程招投标等前期工作。目前完成总工程量的80％.已完成河道两岸挡墙共计2400m;填埋场完成了土工布，土工膜的铺设；中转区完成了二次污染的建设；一、二类固废开挖处置5000m³，交通桥桥涵工程2座。 | 目前完成总工程量的85％.已完成河道两岸挡墙共计3000m;填埋场完成了土工布，土工膜的铺设；中转区完成了二次污染的建设；一、二类固废开挖处置5000m³，交通桥桥涵工程2座。
19 | 河池市 | 金城江区 | 金城江区五圩三境砒霜厂旧址废渣与污染土壤治理工程 | 金城江区人民政府 | 金城江区人民政府 | 2015 | 项目已完成实施方案、现场勘探、立项、可研、设计、工程招投标等前期工作。目前完成总工程量的25％. 完成中转区、待检区、处理区的建设；截洪沟边坡开挖土方800m³；截洪沟边坡开挖坚硬岩200m³；2号填埋库区地基处理，库区清理1500㎡；挡墙回填200m³。 | 目前完成总工程量的25％. 完成中转区、待检区、处理区的建设；截洪沟边坡开挖土方800m³；截洪沟边坡开挖坚硬岩200m³；2号填埋库区地基处理，库区清理1500㎡；挡墙回填200m³。
20 | 河池市 | 南丹县 | 骆马砷品化工厂遗留旧址处置项目 | 南丹县人民政府 | 南丹县人民政府 | 2015 | 项目前期工作已全部完成，已签订施工合同，开工建设目前已完成场地废渣的清理和防渗墙的修建。 | 项目前期工作已全部完成，已签订施工合同，开工建设目前已完成场地废渣的清理和防渗墙的修建。
21 | 河池市 | 南丹县 | 大厂班塘历史遗留重金属污染综合治理工程 | 南丹县人民政府、广西南丹县三鑫环境治理有限公司 | 南丹县人民政府、广西南丹县三鑫环境治理有限公司 | 2015 | 县政府已委托三鑫公司为业主，项目前期工作已完成，并已签订施工合同，施工单位已进场施工。 | 县政府已委托三鑫公司为业主，项目前期工作已完成，并已签订施工合同，施工单位已进场施工。
22 | 河池市 | 南丹县 | 刁江流域农田重金属污染治理示范工程 | 南丹县人民政府 | 南丹县人民政府 | 2015 | 项目前期工作已全部完成，招投标已完成，中标单位正在筹备施工。 | 项目前期工作已全部完成，招投标已完成，中标单位已于2017年9月2日进场施工。
23 | 河池市 | 南丹县 | 车河镇芭蕉林选矿厂旧址尾矿废渣治理工程 | 南丹县人民政府 | 南丹县人民政府 | 2015 | 项目前期工作已全部完成，招投标已完成，目前已开工建设，完成场地平整和部分道路硬化。 | 项目2017年4月15日进场施工，目前正在开展场地废渣的开挖及排水沟的建设。
24 | 河池市 | 南丹县 | 车河镇三宜选矿厂旧址尾矿废渣治理工程 | 南丹县人民政府 | 南丹县人民政府 | 2015 | 项目前期工作已全部完成，已签订施工合同，开工建设目前完成工程总量的50%。 | 项目前期工作已全部完成，已签订施工合同，开工建设目前完成工程总量的60%。
25 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县堂汉银星冶炼厂旧址场地治理工程 | 南丹县人民政府 | 南丹县人民政府 | 2015 | 项目前期工作已全部完成，已签订施工合同，开工建设。 | 项目前期工作已全部完成，已签订施工合同，开工建设，正在开展场地清挖工作。
26 | 河池市 | 南丹县 | 南丹弘基贸易有限责任公司选矿废水深度处理项目 | 南丹弘基贸易有限责任公司 | 南丹弘基贸易有限责任公司 | 2015 | 项目前期工作已完成，已进行部分土建工程的施工。 | 项目前期工作已完成，已进行部分土建工程的施工，完成总工程量的45%。
27 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县吉朗铟业公司灰乐工区附属选厂废水深度处理工程 | 南丹县吉朗铟业公司 | 南丹县吉朗铟业公司 | 2015 | 在建，项目前期工作已完成，施工方已完成土建工程，设备已经进场，正在进行安装。 | 在建，项目前期工作已完成，施工方已完成土建工程，设备已经进场，正在进行安装。
28 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县芒场矿区采矿废水深度治理工程 | 南丹县车河镇拉么综合选矿厂马鞍山分厂 | 南丹县车河镇拉么综合选矿厂马鞍山分厂 | 2015 | 项目前期工作已完成，于2017年6月5日进行招投标，目前正在筹备施工。 | 项目前期工作已完成，于2017年6月5日进行招投标，目前业主正在进行施工。
29 | 河池市 | 南丹县 | 含铊锑等重金属废水深度处理示范工程 | 南丹县南方有色金属有限责任公司 | 南丹县南方有色金属有限责任公司 | 2015 | 项目已完成环评、可研等前期工作，企业已开始进行施工。 | 项目已完成环评、可研等前期工作，企业已开始进行施工，完成废水收集池的建设。
30 | 河池市 | 环江县 | 环江县毛南族自治县才秀河道沉积尾砂清理二期工程 | 环江县毛南族自治县人民政府 | 环江县毛南族自治县人民政府 | 2016 | 已完成才秀河道挡土墙砌筑工作，填埋区的平整工作，正在进行填埋区截洪沟施工，清平区平整工作。 | 已完工
说明：2016年广西重金属污染防治专项资金项目进展情况中已公布批准验收项目，此附表不再重复公布。