附表1   广西重金属污染防治专项资金项目进展情况表

（截至2018年第一季度末）

| 序号 | 行政辖区 | 所在县 | 项目名称 | 承担 单位 | 下达资金年度 | 截至2018年3月主要工作进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河 池 市 | 南丹县 | 广西金山铟锗冶化有限公司锌冶炼净化渣中镉、砷治理回收项目 | 广西金山铟锗冶金化工有限公司 | 2010 | 正在进行销号工作 |
| 2 | 河 池 市 | 南丹县 | 大厂铜坑河道重金属污染治理与环境修复三期工程 | 南丹县人民政府 | 2011 | 完成总工程量的90%。 |
| 3 | 河 池 市 | 南丹县 | 广西金山铟锗冶金化工有限公司氧化锌法滤泡脱硫除烟气中低浓度二氧化硫项目 | 广西金山铟锗冶金化工有限公司 | 2012 | 正在进行销号工作 |
| 4 | 河 池 市 | 南丹县 | 南丹县大厂镇铜坑河道环境修复工程（一期）—固体废物集中堆场建设 | 南丹县人民政府、广西南丹县三鑫环境治理有限公司 | 2014 | 目前项目正在开展场地清理、尾矿清运、修建拦渣坝等工作，截至目前修建截排洪沟1900米，目前已完成栏渣坝30%工程量。 |
| 5 | 崇 左 市 | 大新县 | 岜落山矿段采空区地下涌水重金属治理工程 | 大新县人民政府 | 2014 | 已完工，待验收 |
| 6 | 河 池 市 | 金城江区 | 刁江金城江段流域金洞段重金属污染综合整治工程 | 河池市金城江区人民政府 | 2014 | 已完成，待验收 |
| 7 | 河 池 市 | 罗城县 | 广西河池市罗城仫佬族自治县天河镇砒霜厂遗址重金属污染治理工程 | 罗城仫佬族自治县人民政府 | 2014 | 已完成，待验收 |
| 8 | 河 池 市 | 南丹县 | 南丹县“十二五”第一批、第二批关闭企业污染场地风险防范及治理修复推广 | 南丹县人民政府 | 2014 | 已完成，正在开展竣工验收 |
| 9 | 河 池 市 | 南丹县 | 南丹县新兴矿业有限公司雨污分流及选矿废水处理升级改造项目 | 南丹县新兴矿业有限公司 | 2014 | 已完成，待验收 |
| 10 | 河 池 市 | 南丹县 | 五一矿灰乐工区440坑口矿井下废水综合治理回用技改项目 | 南丹县吉朗铟业有限公司 | 2014 | 已完成，正在开展验收 |
| 11 | 崇 左 市 | 扶绥县 | 扶绥县中东镇渌井铅锌矿区历史遗留重金属污染综合治理项目 | 扶绥县人民政府 | 2014 | 已完成91%的总工程量 |
| 12 | 梧 州 市 | 藤县 | 大黎铅锌矿区环境整治 | 藤县人民政府 | 2015 | 1.项目已完成总工程量的73%。 2.地质勘查工作已完成，设计方案变更通过专家评审。 |
| 13 | 桂 林 市 | 阳朔县 | 桂林市阳朔县耕地土壤污染治理与修复项目 | 阳朔县人民政府 | 2015 | 完成了轻度污染55亩、中度污染212亩的、重度污染20亩耕地的修复。已完成土壤、农作物、重金属富集植物的第一次采样监测分析工作，已完成第二次采样。 |
| 14 | 河 池 市 | 南丹县 | 刁江车河支流（A区）亢马至拉洋 (A2段)治理工程 | 南丹县人民政府 | 2015 | 已完成，正在开展竣工验收 |
| 15 | 河 池 市 | 南丹县 | 南丹工业园区历史遗留尾矿库渗出液达标处置工程 | 南丹县人民政府 | 2015 | 已完成，正在开展竣工验收 |
| 16 | 河 池 市 | 金城江区 | 刁江流域隘口段重金属污染综合整治工程 | 金城江区人民政府 | 2015 | 已完成，正在组织项目验收工作 |
| 17 | 河 池 市 | 金城江区 | 金城江区五圩三境砒霜厂旧址废渣与污染土壤治理工程 | 金城江区人民政府 | 2015 | 目前完成总工程量的61％。 |
| 18 | 河 池 市 | 南丹县 | 骆马砷品化工厂遗留旧址处置项目 | 南丹县人民政府 | 2015 | 已完成，正在组织开展项目环保验收。 |
| 19 | 河 池 市 | 南丹县 | 大厂班塘历史遗留重金属污染综合治理工程 | 南丹县人民政府、广西南丹县三鑫环境治理有限公司 | 2015 | 完成总工程量的65%。 |
| 20 | 河 池 市 | 南丹县 | 刁江流域农田重金属污染治理示范工程 | 南丹县人民政府 | 2015 | 项目已完成全部438米河岸护堤的修建，待调整的实施方案评审通过后开展下步农田治理工作。正在和周边村民进行协调农田治理工作相关事宜。 |
| 21 | 河 池 市 | 南丹县 | 车河镇芭蕉林选矿厂旧址尾矿废渣治理工程 | 南丹县人民政府 | 2015 | 已完成 |
| 22 | 河 池 市 | 南丹县 | 车河镇三宜选矿厂旧址尾矿废渣治理工程 | 南丹县人民政府 | 2015 | 已完成 |
| 23 | 河 池 市 | 南丹县 | 南丹县堂汉银星冶炼厂旧址场地治理工程 | 南丹县人民政府 | 2015 | 已完成 |
| 24 | 河 池 市 | 南丹县 | 南丹弘基贸易有限责任公司选矿废水深度处理项目 | 南丹弘基贸易有限责任公司 | 2015 | 已完成，待验收 |
| 25 | 河 池 市 | 南丹县 | 南丹县吉朗铟业公司灰乐工区附属选厂废水深度处理工程 | 南丹县吉朗铟业公司 | 2015 | 已完成，正在开展验收 |
| 26 | 河 池 市 | 南丹县 | 南丹县芒场矿区采矿废水深度治理工程 | 南丹县车河镇拉么综合选矿厂马鞍山分厂 | 2015 | 已完成土建施工，设备已部分进场。 |
| 27 | 河 池 市 | 南丹县 | 含铊锑等重金属废水深度处理示范工程 | 南丹县南方有色金属有限责任公司 | 2015 | 已完成，待验收 |