附件1

项目采购需求

一、项目名称

生物数据资料收集及处理服务（重）

二、项目背景

根据《区域生态质量评价办法》（环监测函〔2021〕99号）和《全国生态质量监督监测工作方案（2023-2025年）》（环监测〔2023〕45号），其中两栖类动物监测结果是支撑区域生态质量评价及流域生态环境保护成效评估的重要基础数据。2022-2023年我中心在漓江流域、平陆运河工程实施区域开展监测，积累了部分数据。但点位有限，难以全面了解区域、流域指示生物分布情况和支撑生态保护修复评估，需要搜集历史调查监测数据信息，补充搜集以及整合处理。

三、项目概算

项目总预算：9.8万元。本项目不专门面向中小企业采购，不接受联合体，不可转分包。

四、项目需求

采购需求应包含以下内容：

- 服务需收集漓江流域和西江水系（陆海新通道-平陆运河工程实施区域沿线左右2公里范围）的两栖动物物种信息和分布情况数据。同时编制服务区域两栖动物分布情况分析报告。

- 信息搜集方式包括文献整理、专项调查成果整理以及现场调查。文献搜集包括2000年以来记录信息，专项监测成果包括供应商2016年以来在服务区域内开展的调查监测成果；现场调查按照《生物多样性观测技术导则 两栖动物》(HJ 710.6—2014)执行，调查区域要具有代表性，至少10个样区50条样线，可全面反映区域、流域不同典型生境两栖生物分布情况。调查方案需经采购人审核同意后方可开展。

- 成果包括生物数据图、表（物种名称、数量、调查（记载）时间、经纬度、生境特征等信息表）（由采购人提供模版），以及西江水系（陆海新通道—平陆运河）沿线、漓江流域两栖动物分布情况报告（内容包括物种情况、分布特征、保护对策和建议）等，应上级部门要求需临时补充的其他成果资料由双方协商而定。

- 数据资料归属及保管：本项目现场调查所形成的数据和报告归采购人所有。成交供应商应履行相应数据的保密责任，对数据泄露造成采购人损失的，应承担相应的法律责任。

五、项目分包情况

本项目不允许分包。

六、商务要求

（一）服务时间：2025年3月至10月。服务地点：南宁市、钦州市、桂林市。

（二）付款条件：

1、合同签订后，采购人向成交供应商支付合同总金额50%的合同款；

2、待成交供应商提交调查方案，经采购人审核同意后，采购人向成交供应商支付合同总金额20%的合同款；

3、项目经采购人验收合格后支付合同总金额30%的合同款；

4、采购人在支付每笔款项前，成交供应商应当提供与支付金额对应的增值税普通发票，否则采购人有权拒付相应款项直至成交供应商能提供符合规定的发票为止。