附件1

2025年档案整理及数字化加工服务项目采购需求

| 一、项目要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 标的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 项目技术要求 |  |
| 1 | 2025年档案整理及数字化加工服务项目 |  | 1项 | 其他未列明行业 | 1.项目概况 为保障档案管理正常运行，包括档案室密集柜维护和正常使用，各类纸质档案巡检、防虫除霉、翻新拆装、扫描备份，确保档案规范性、保密性、安全性、长久性。 2.服务内容 2.1各类档案归档、整理工作内容 2.1.1仪器设备档案 （1）按一台仪器一个档案盒的原则整理仪器档案（约350件），按要求补充、更新各仪器档案资料；及时更换已损坏的档案盒。 （2）将仪器设备档案（如仪器说明书、校准证书等）进行电子化和扫描，录入LIMS系统仪器设备管理模块。 （3）配合采购人完成仪器核查档案管理等相关工作。 2.1.2采购项目档案 （1）整理采购人2021年、2022年、2025年采购项目（约200卷）全流程纸质档案，并建立电子档案。按项目分盒整理，工作内容包括但不限于：建立目录、档案盒贴背脊、内页打码、材料扫描等。 （2）配合采购人填写、查找上级部门要求提供的采购项目材料，协助完成采购项目档案管理等相关工作。 2.1.3标准样品档案、资产管理 （1）整理采购人标准样品档案资料（约5卷），协助采购人完成标准样品相关资料的扫描、入库、出库等档案整理的相关工作，并将有关证书上传LIMS系统标准物质管理模块。 （2）配合采购人完成资产信息档案管理等相关工作。 2.1.4资质认定档案 整理采购人近几年资质认定档案（约40卷）及持证上岗考核自认定材料（约30卷）全流程纸质档案及电子档案，按类别分盒整理，工作内容包括但不限于：建立目录、档案盒贴背脊、内页打码、材料扫描等。 2.1.5人员技术档案 （1）全中心人员技术档案（约120卷）年度更新整理，按照技术档案目录进行排序，检查技术档案内容并查缺补漏，更新到当年最新内容。 （2）将纸质档案进行电子化和扫描，录入LIMS系统人员管理模块。 2.1.6其他零星档案 - 采购人需要整理的其他零星档案（不超过30卷）全流程纸质档案及电子档案，按类别分盒整理，工作内容包括但不限于：建立目录、档案盒贴背脊、内页打码、材料扫描等。 - 协助完成采购人交办的其他临时工作。 2.2档案数字化加工服务 按照广西壮族自治区档案局规定的档案相关整理规程及归档标准，对服务内容中各类档案进行彩色扫描，确保档案类别清楚，档号和页码准确，扫描的文件资料准确、清晰。 3.对供应商的要求 3.1项目实施期间所需设备（如电脑、打印机、打码器、光盘刻录机、扫描仪等）及服务期间各类档案所需办公耗材（硬盘、蓝光光盘、档案盒、棉线、打孔机、分类编码贴、贴条、角类纸、材料托裱修补、档案盒脊背、散装材料袋等）、熟练的操作人员均由供应商提供。专职人员的电脑可由采购人提供。 3.2为保障各类档案的安全性、保密性，集中整理档案期间，项目人员所带电脑下班后需交采购人保管。单类档案集中整理结束后，项目人员将所整理的电子材料全部提交采购人并从电脑中删除后，电脑交还项目人员。 3.3服务期间，拟投入的项目人员要求如下： （1）须指派1名项目负责人、1名专职人员和若干名团队人员。在项目服务期间内，专职人员需在采购人指定地点办公。在集中整理档案期间，由项目负责人根据当下的工作量调配团队人员数量和工作时间。 （2）项目负责人随时与采购人进行情况沟通；项目负责人和专职人员须与投标文件拟投入人员一致，不得随意更换，特殊情况需更换的各类人员仅限更换1次，并提前至少10个工作日书面通知采购人，并征得采购人同意。更换后的人员资质不能低于竞标时所报人员资质。 （3）拟投入的项目负责人需具备5年或以上档案管理经验。 （4）拟派专职人员须具有大专（含）以上学历，熟悉电脑办公基础软件，工作认真、积极主动，具备2年以上档案整理和数字化加工服务等工作经验；熟练使用自治区档案管理系统，熟悉电子档案挂接程序。 （5）拟投入本项目的所有工作人员需政治可靠，熟悉并掌握档案整理加工业务，严格执行保密规定。需参加由采购人组织的安全保密教育；遵循采购人有关的管理制度、档案管理制度以及国家、地方保密法规。 3.4供应商、投入项目的工作人员须分别和采购人签订安全保密承诺书。供应商负责工作人员的一切费用，并对其进行安全保密教育。在工作期间，工作人员按照采购人的上班规定时间上下班和日常的考核，请假需取得采购人同意。 3.5供应商不得将合同规定的任务单方面向第三方转包，不得单方对合同执行内容调整，不得丢失、损坏和向第三者泄露。 3.6供应商应对拟投入本项目的所有工作人员安全负责，自行采购相关保险。未经允许，工作人员不得随意进出采购人的实验室及其它场所，如有违反，造成的一切后果自负。 4.对提供服务的要求 4.1适用标准 （1）各类档案整理归档要求执行国家档案局《中华人民共和国档案法》、《生态环境档案分类表》（HJ/T 7-2022）、《生态环境档案著录细则》（HJ 9-2022）、《生态环境档案管理规范生态环境监测》（HJ 8.2-2020）、《文书档案案卷格式》（GB/T 9705-2008）、《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T 11822-2008）等。 （2）档案数字化服务技术参数及要求执行国家档案局《中华人民共和国行业标准纸质档案数字化规范》（DA/T 31-2017）、《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求》（试行）等。 4.2集中整理档案（含数字化加工服务）工作时间要求 （1）各类档案工作时间分别为：资质认定档案不超过15个工作日，人员技术档案不超过30个工作日，采购项目档案不超过40个工作日，仪器类档案不超过60个工作日，标准样品档案不超过2个工作日。 （2）集中整理档案期间，项目负责人根据各类档案的工作量合理安排团队人员的工作时间，但各类档案集中整理工作时间不得超过上述规定。 （3）专职人员需在项目服务期间，协助采购人完成各类档案的补充、分类、修补、校对、扫描、装订成册等日常整理工作。 4.3归档、整理服务要求 （1）鉴定分类：对档案资料进行正确的鉴定、分类、确定保管期限。 （2）装订、编页码：按档案整理要求对每件档案进行拆钉、装订（含对破损档案及不规则档案进行抢救、托裱）、编页码，对图纸进行折叠。 （3）组卷：按各门类档案的卷内文件排列要求和档案形成的有机联系等特征进行组卷。 （4）编制档号：盖档号章，按照档案分类大纲正确加盖档号章、填写档号（含分类号、件号、保管期限等基本内容）。 （5）填盖档案盒封面：采用字粒和刻制印章进行填盖，要求清晰、整洁、美观。 （6）入库上架：办理档案移交手续，点数核实后入库，按照档案类别的档案顺序摆放在档案柜相应的位置，印制张贴档案柜签，以方便查询利用。 4.4数字化服务需求 4.4.1档案数字化前处理 （1）成交供应商按采购人的要求，严格办理需数字化档案资料的交接工作，建立严密的交接程序，做好交接记录，档案交接工作由采购人、成交供应商各派一名经办人员负责，双方签字确认。 （2）对档案页码完整性进行检查，对错码或漏码的档案需逐页按要求进行标注页码，区分每份档案的起止页号。对页面折皱不平的档案纸面进行平整处理，以消除折角、皱折及遮字等现象，确保档案扫描质量。 （3）成交供应商要按照《档案著录规则》要求，所需加工的档案案卷没有建立案卷级和文件级目录数据库的，依据档案实体逐一进行目录著录。已建有目录数据库的，依据档案实体逐一核对原档案目录著录内容的准确性，如有不规范或错误的文件题名、责任者、档号、起止页号等，应对目录数据进行修改，漏录入的目录要补录到采购人提供的档案管理系统中。 （4）成交供应商按采购人档案扫描的要求，对档案进行拆卷，拆卷需逐页清点案卷张、页数，去除金属装订物，务必保持档案完整无损，不得人为恶意损害档案。对档案的破损、霉坏等需裱糊的案卷作出评定，并在档案备考表和档案破损情况登记表登记说明情况，能够扫描的先扫描，对破损严重无法进行扫描的档案，修复后才能够进行扫描。档案中的精装书籍及成精装书籍状装订、使用胶水粘贴、衣车缝制等不得强行拆散。制作并填写纸质档案数字化加工过程交接登记单，详细记录档案整理后每份文件的起始页号和页数。 （5）恢复装订时，按原档案排列顺序与装订方式进行装订或根据采购人要求改变原装订方法。应保持档案的排列顺序不变，做到安全、准确、无遗漏。档案装订方式为线装。 （6）成交供应商按采购人的要求，将数字化装订好后的档案资料如数归还采购人，不得丢失。 （7）制作档案整理工作登记表，对档案整理的过程一一进行登记，包括档案分件情况、目录审核修改情况，页面修整情况等，作为数字化其他工作环节的依据。 4.4.2扫描质量要求 （1）本项目考虑档案纸张的原因，要求成交供应商采用高速及专用图纸扫描方式进行扫描。扫描图像的顺序与计算机的著录顺序一致，与纸质档案的案卷和文件的顺序排列一致，不可颠倒；不能有漏页和重页，保证电子图像的完整齐全。 （2）扫描后的图像文件页面要端正，无扭曲。纸质档案扫描使用彩色JPG文件格式存储，分辨率为300DPI以上，无压缩，对于案卷中出现字迹较小、较密集等特殊情况，应提高分辨率至400DPI及以上；对于纸质档案中出现的照片，采用600DPI以上分辨率进行扫描。 （3）扫描图像的优化处理：根据扫描资料的实际情况选择合理的图像处理参数、对比度及亮度参数，同时对扫描后形成的图像文件进行纠偏、去污、裁边等图像优化工作，保证处理后的图像清晰端正而且有效信息与档案资料完全一致。 （4）认真填写数字化转换过程交接登记表单，登记扫描页数、核对数据、记录质检结果和处理意见等。 4.4.3图像质检处理要求 （1）图像质量应达到图像完整、清晰，无污点，图像不偏斜或倒置，符合正常阅读习惯。 （2）检查图像的偏斜度、清晰度以及完整性，发现不符合图像质量要求的应进行图像处理，因操作不当造成图像不完整或无法清晰识别时，应重新进行扫描。 （3）对出现偏斜的图像应进行纠偏处理，影像偏斜不得超过1度，以达到视觉上不感觉偏斜为准。对方向不正确的图像进行旋转还原，以符合阅读习惯。纠偏不允许切除档案原有页面。 （4）对图像页面中出现的不属于档案原件的、影响图像质量的杂质，如黑点、黑线、黑框、黑边等应进行去污处理，在不影响文字可懂度的前提下展现档案原貌。 4.4.4数据挂接、目录审核、质量控制 （1）扫描后的文档格式及图片命名方式与自治区档案局要求上报的格式相一致。格式为彩色JPG格式。 （2）扫描后的图像文件按自治区档案局的《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求（试行）》的“图像文件命名”方式命名。 （3）由成交供应商负责对扫描数据条目信息、数据挂接的正确性进行核对并全部负责。 （4）要求电子影像数据准确、索引数据准确并与纸质档案匹配；档案号命名符合规范；图片命名及组成符合采购方档案管理系统要求。 （5）成品验收图像准确率为100%（顺序准确、不多页少页、保持档案原貌；图像清晰度达到方便阅读要求、布局合理、图文挂接准确）；图像索引数据匹配准确率为100%；否则采购人有权单方要求重做。 4.4.5数据提交及验收 （4）完成扫描加工服务后，形成的数据成品要根据交接清单提交规范编目的成品图像数据和目录数据，每个类型档案需单独提交蓝光光盘1套、硬盘1套。 （2）档案数字化加工后的全部数字档案和电子目录以及形成的纸质资料所有权属采购人所有。档案数字化加工后形成的各种统计资料、光盘资料、纸质资料及各种交接清单应完整移交。 （3）纸质档案、数据化档案完成后，须由采购人和成交供应商项目负责人对档案根据《中华人民共和国档案法》、《生态环境档案管理规范生态环境监测》（HJ 8.2-2020）、《文书档案案卷格式》（GB/T 9705-2008）等规范进行验收，对检查不合格的档案，成交供应商需在规定时间内进行返工处理，且不得收取任何费用。若档案需送审，则由成交供应商提供相关服务。 |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订 |  |  | 成交公告发出之日起15个工作日内。 |  |  |  |
| 服务时间 |  |  | 服务期限：合同签订且专职人员到指定地点提供服务之日起满一年。 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  | 广西南宁市青秀区佛子岭路16号广西生态环境监测中心。 |  |  |  |
| 质量保障 |  |  | 乙方所提供的服务、服务质量及服务内容必须与合同、询价文件、报价文件及承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他标准的，必须符合其他标准的规定。 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 待合同签订后，甲方支付给乙方合同总额50%的预付款；2025年11月20日前甲方支付给乙方合同总额40%；服务期届满，项目经甲方验收合格后，甲方支付给乙方合同总额10%的尾款。 每次付款前，乙方须提供对应金额的增值税发票。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 本项目采购预算13万元，本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，包括：（1）档案纸质材料按全套标准整理程序、数字化加工以及所需人工、材料、设备等；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）与本项目有关的其他一切费用。 注：报价均视为项目总价，包括该项目所需的全部费用,采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 |  |  |  |
| 验收要求 |  |  | 1.乙方应按合同、询价文件、报价文件及承诺向甲方提供相应的服务，并提供服务质量和服务内容的相关技术资料。 2.乙方提供不符合合同、询价文件、报价文件规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。 3.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。 4.甲方在初步验收或者最终验收过程中发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、询价文件、报价文件规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。 5.甲方验收时发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、询价文件、报价文件规定并以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内予以解决，否则甲方有权不出具验收合格单。乙方因解决异议问题而造成逾期的，按乙方逾期交付处理。 |  |  |  |
| 售后服务、服务质量 |  |  | 1.乙方应按照国家有关法律法规、合同、询价文件、报价文件所附的《服务承诺》要求为甲方提供相应的服务。 2.乙方提供服务的质量保证期按交付服务成果验收合格并签署验收合格单之日起计算，为/日，在质量保证期内因服务成果本身的技术问题，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |  |  |
| 培训 |  |  | 无 |  |  |  |
| 知识产权 |  |  | 乙方保证，甲乙双方在本合同执行中形成的任何成果或知识产权的所有权，归甲方所有，而且乙方应当完成甲方知识产权所有权确认所必需的全部行为、证书和文件等，并提供相应的支持和协助。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |
| 中小企业说明 |  |  | 专门面向中小企业。 |  |  |  |
| 进口产品 |  |  | 无 |  |  |  |
| 原厂商授权及相关要求 |  |  | 无 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 无 |  |  |  |