- 附件1

- 采购需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 2025年中国—东盟博览会绿色低碳展区政府公共展区场地租赁及设计搭建服务 | 1 | - 一、项目概况 2025年中国—东盟博览会绿色低碳展区政府公共展区场地租赁及设计搭建服务 - 二、工作内容 - 1.南宁国际会展中心特装展位面积80平方米，场地租赁服务包含特装展位基础配置（含基本照明、电源接口、地毯铺设）、场地安保及清洁服务、展期水电供应等基础保障。 - 2.展区设计需满足80平米政府公共展区的设置要求，整体效果紧扣主题，融合生态环境保护、绿色发展、国际合作、人工智能+环保等理念。展板以文字、图片灯箱形式展示且选材用料创新，设计工作包含整体展馆设计和整体结构设计、展板平面设计，设计方案提供不少于2套展馆设计方案并按要求修改。 - 3.设计涵盖2025年中国—东盟博览会绿色低碳展区政府公共展区相关展位宣传折页、手册及宣传品等。 - 4.设计服务涵盖绿植规划、氛围规划、租赁以及鲜花采购、布置等工作内容。 - 5.展区搭建需满足展区设计及布置要求，包括地面处理、制作、搭建、布展、撤展、展区维护等，严格按照设计图进行施工。 - 6.展区所使用的设备要按照展馆效果设计图配备。灯光、音响及电视机、电脑、LED等，并完成安装调试、配备人员进行现场维护。 - 7.按照中国—东盟博览会秘书处要求配合做好展区报馆、消防安全等工作。 - 8.安排设计专员于9月初进驻办公，负责平面设计及文字校对、修改。 - 9.设计公众宣传小活动，协助开展公众宣传活动。 - 三、工作要求 工作时间：8月15日前提供不少于2套场地设计搭建方案并按要求修改，9月14日前完成展馆搭建工作，9月1日前派驻2名项目负责人到现场，对接场地设计搭建、平面设计、文字校对、修改及后勤服务工作。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| - 1、报价要求 - 项目预算人民币贰拾捌万元整（¥ 280000.00）。包括：（1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）验收及专家评估费用等。（4）与本项目有关的其他一切费用。采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 - 2、项目服务时间及服务地点 - （1）服务期限：合同签订之日起2个月内。 - （2）服务地点：广西南宁市 - 3、服务交付时间及交付地点 - （1）交付时间：8月15日前完成场地设计搭建方案，9月14日前完成展馆搭建工作。 - （2）交付地点：广西南宁市 - 4、付款条件 - 分期支付：自本合同签订之日起5日内支付合同款的30%；乙方向甲方提供场地设计搭建方案经甲方认可的，支付合同款项的30%；乙方完成相关服务工作并通过甲方验收后5个工作日内，甲方向乙方支付合同款项的剩余40%。 - 每次付款前，乙方应向甲方出具相应合同款项的普通发票。 - 5、其他要求 - 无。 |  |  |