附件1

2025年度国有资产清查盘点服务项目

采购需求

| 一、项目要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 标的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 项目技术要求 |
| 1 | 2024年广西生态环境质量报告出版服务 |  | 1项 | 其他未列明行业 | - 1.项目概况 - 广西壮族自治区生态环境监测中心国有资产约有4500项（以实际数量为准），其中固定资产约3870项，无形资产约630项，原值约3.5亿元。通过开展2025年度国有资产清查盘点，全面掌握并真实反映资产的数量、价值和使用状况等信息，确保账账相符、账卡相符、账实相符。清查盘点基准日：2025年12月31日。 - 2.服务内容 - 2.1资产清查范围：以2025年12月31日为基准日，对采购人占有、使用及管理的全部资产进行清查盘点。 - 2.2工作地点：南宁市城区、阳朔县城区及广西区内6个城市，阳朔县盘点工作时间约为3天、6个城市各1天（以实际工作时间为准）。 - 3.服务要求 - 3.1盘点前：核对2025年财务账与广西预算管理一体化资产模块系统资产数据，达到账账、账卡相符后实施盘点。 - 3.2盘点过程中：（1）逐项核对资产信息（包括但不限于名称、品牌、型号、存放地点、使用部门、使用人、使用状态等），完善资产卡片信息，张贴统一标签。（2）如实记录资产存放地点、使用部门、使用人及使用状况等事项的变化情况；并充分与相关人员沟通，完成待报废资产的登记。 - 3.3盘点结束后：（1）根据盘点内容形成准确的实物清查盘点表，并由资产使用人对盘点结果进行确认。（2）核实资产是否存在盘盈、盘亏、损毁等情况，查明原因并提出处理意见。（3）核查会计账目、广西预算管理一体化平台资产管理模块的数据与实物资产的一致性，调整账务差异，确保账账相符、账卡相符、账实相符。 - 3.4提交材料：（1）资产清查盘点明细表。对实物盘点情况形成资产清查盘点表，并由资产使用人签字确认。（2）专项审计报告。对清查结果进行审计，出具资产清查专项审计报告，对国有资产管理情况进行分析总结，针对清查发现问题，提供相应的对策建议。（3）资产损益鉴证报告。如本年度存在盘盈、盘亏、毁损报废情况，须对损失的资产形成资产经济鉴证报告，提出盘亏、报废资产的处置建议。 - 4.对供应商的要求 - 4.1具有独立法人资格，持有效的《会计师事务所执业证书》或《会计师事务所分所执业证书》。 - 4.2供应商须至少投入2名人员，项目团队需包含至少1名注册会计师，投入本项目清查工作人员2人的（未经采购人同意中途不得换人）。 - 4.3近三年内无重大违法记录，未被列入“信用中国”失信名单或“政府采购严重违法失信行为记录”。 - 4.4提供近两年同类项目案例≥2个（需提供合同关键页）。 - 4.5供应商须提供资产清查服务方案（包含但不限于工作步骤、进度计划、人员安排等）。 - 4.6本次清查盘点的资产存放在多个地点（包括本地和外地），在安排人力和制定清查盘点方案时请给予充分考虑。 - 4.7实地盘点工作基本结束后，供应商须每周向采购人汇报工作进度，每半个月到采购人办公地点核对工作内容、解决工作难点，直至清查盘点工作全部结束 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同签订 |  | 成交公告发出之日起15个工作日内。 |  |  |  |
| 服务时间 |  | 签订合同之日起至2026年6月30日。 |  |  |  |
| 服务地点 |  | 采购人指定的地点。 |  |  |  |
| 质量保障 |  | 乙方所提供的服务、服务质量及服务内容必须与合同、询价文件、报价文件及承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他标准的，必须符合其他标准的规定。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后，甲方收到对应金额合法发票15个工作日内支付给乙方合同总金额70%的预付款；2025年12月20日前，乙方入场开展盘查清点工作，甲方收到对应金额合法发票15个工作日内，支付给乙方合同总金额20%；项目经甲方验收合格后，甲方收到对应金额合法发票15个工作日内支付合同总金额10%的尾款。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 本项目采购预算9.34万元，实行总承包报价。报价为采购人指定服务范围内的全部价格，包括：（1）项目实施期间所需设备（如电脑等）、材料、人员均由成交供应商提供。（2）因盘点产生的交通费、差旅费、食宿费及必要的保险费用和各项税金等；（3）与本项目有关的其他一切费用。报价费用不管是否在报价书中单列，均视为报价总价中已包括该费用，采购人不再支付中标金额以外的任何费用。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1.乙方应按合同、询价文件、报价文件及承诺向甲方提供相应的服务，并提供服务质量和服务内容的相关技术资料。 2.乙方提供不符合合同、询价文件、报价文件规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。 3.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收。 4.甲方在初步验收或者最终验收过程中发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、询价文件、报价文件规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。 5.甲方验收时发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、询价文件、报价文件规定并以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内予以解决，否则甲方有权不出具验收合格单。乙方因解决异议问题而造成逾期的，按乙方逾期交付处理。 |  |  |  |
| 售后服务、服务质量 |  | 1.乙方应按照国家有关法律法规、合同、询价文件、报价文件所附的《服务承诺》要求为甲方提供相应的服务。 2.乙方提供服务的质量保证期按交付服务成果验收合格并签署验收合格单之日起计算，为/日，在质量保证期内因服务成果本身的技术问题，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |  |  |
| 培训 |  | / |  |  |  |
| 知识产权 |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |
| 中小企业说明 |  | 不专门面向中小企业。 |  |  |  |
| 进口产品 |  | 无 |  |  |  |
| 原厂商授权及相关要求 |  | 无 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 自发布成交结果公告之日起，成交人应与采购人于15个工作日内签订合同。成交人逾期不签订合同的，视为成交人主动放弃成交结果，由此产生的全部责任后果由成交人承担。 |  |  |  |