附件1

2026年广西土壤样品库档案管理项目（重）采购需求

| 一、项目需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 标的名称 | 数量及 单位 |  | 所属行业 | 项目技术要求 |
| 1 | 2026年广西土壤样品库档案管理项目（重） | 1项 |  | 其他未列明行业 | 一、项目概况 用于开展仪器设备档案、专项项目档案、样品实物档案、资产管理，按照档案相关整理规程及归档标准，对服务内容中各类档案进行扫描，确保这些档案记录在经历时间和环境变化的情况下依然保持完整和可用，提高工作效率和管理水平。 二、服务内容 （一）各类档案归档、整理工作内容 1.仪器设备档案 1.1按照一台仪器一个档案盒的原则整理仪器档案（约20卷），按要求补充、更新相关仪器档案资料；及时更换已损坏的档案盒。 1.2扫描仪器说明书等仪器设备档案资料，并上传LIMS系统。 1.3配合采购人完成仪器核查档案管理等相关工作。 2.专项项目档案 2.1 2026年广西土壤监测网络（大于700个土壤点位）、各专项、中心工作、应急工作、全区各市所送样品及标样的相关信息登记录入、温湿度记录、基建项目等纸质档案整理（约50卷），并建立电子档案。按项目分盒整理，工作内容包括但不限于：建立目录、档案盒贴背脊、内页打码、材料扫描等。 2.2完成当年实物档案（样品）的接收、制作、整理和存放等相关工作。 2.3配合采购人完成采购项目档案管理等相关工作。 3.样品实物档案、资产管理 3.1整理采购人样品实物档案资料（约10卷），协助样品实物档案入库、出库档案整理等相关工作。 3.2配合采购人完成资产使用登记、信息档案管理等相关工作。 3.3存档实物档案（样品）整理和清洁等；以及历史留存实物档案（样品）日常管理。 项目服务期间，需完成采购人临时交办的其他相关工作。 （二）档案数字化加工服务 按照广西壮族自治区档案局规定的档案相关整理规程及归档标准，对服务内容中各类档案进行扫描，确保档案类别清楚，档号和页码准确，扫描的文件资料准确、清晰。 三、对供应商的要求 （一）项目实施期间所需设备（如电脑、打印机、打码器、光盘刻录机、扫描仪等）及服务期间各类档案所需办公耗材（硬盘、蓝光光盘、档案盒、棉线、打孔机、分类编码贴、贴条、角类纸、材料托裱修补、档案盒脊背、散装材料袋等）、熟练的操作人员均由供应商提供。专职人员的电脑可由采购人提供。 （二）为保障各类档案的安全性、保密性，集中整理档案期间，项目人员所带电脑下班后需交采购人保管。单类档案集中整理结束后，项目人员将所整理的电子材料全部提交采购人并从电脑中删除后，电脑交还项目人员。 （三）服务期间，拟投入的项目人员要求如下： 1.须指派1名项目负责人、2名专职人员和若干名团队人员。要求2名专职人员须在项目服务期间的每个国家法定工作日常驻采购人指定地点（同时，服从采购人工作时间要求常驻指定地点），其余人员无驻场要求。2名专职人员请假需要同时征得采购人和供应商同意。在集中整理档案期间，由项目负责人根据当下的工作量调配团队人员。 2.项目负责人随时与采购人进行情况沟通；项目负责人和专职人员不得随意更换，特殊情况需更换的各类人员仅限更换1次，需提前至少10个工作日书面通知采购人，并征得采购人同意。更换后的人员资质不能低于竞标时所报人员资质。 3.拟派2名专职人员须具有中专（含）以上学历，熟悉电脑办公基础软件，具备2年以上档案整理和数字化加工服务等工作经验。 4.拟投入本项目的所有工作人员需政治可靠，熟悉并掌握档案整理加工业务，严格执行保密规定。需参加由采购人组织的安全保密教育；遵循采购人有关的管理制度、档案管理制度以及国家、地方保密法规。 （四）供应商、投入项目的工作人员须分别和采购人签订安全保密承诺书。供应商负责工作人员的一切费用，并对其进行安全保密教育。在工作期间，工作人员按照采购人的上班规定时间上下班和日常的考核，请假需取得采购人同意。 （五）供应商不得将合同规定的任务单方面向第三方转包，不得单方对合同执行内容调整，不得丢失、损坏和向第三者泄露。 （六）供应商应对拟投入本项目的所有工作人员安全负责，自行采购相关保险。未经允许，工作人员不得随意进出采购人的实验室及其它场所，如有违反，造成的一切后果自负。 四、对提供服务的要求 （一）适用标准 1.审核、整理档案须严格遵守国家相关法律法规，包括但不限于以下文件：《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《档案著录规则》（DA/T 18-1999）、《生态环境档案分类表》（HJ/T 7-2022）、《生态环境档案著录细则》（HJ 9-2022）、《生态环境档案管理规范生态环境监测》（HJ 8.2-2020）、《文书档案案卷格式》（GB/T 9705-2008）、《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T 11822-2008）等。 注：以上文件，如有修改，以最新文件为准。 2.档案数字化服务技术参数及要求执行国家档案局《中华人民共和国行业标准纸质档案数字化规范》（DA/T 31-2017）、《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求（试行）》等。 （二）集中整理档案（含数字化加工服务）工作时间要求 1.各类档案工作时间分别为：仪器类档案不超过20个工作日，专项项目档案不超过40个工作日，样品实物档案不超过30个工作日。 2.集中整理档案期间，项目负责人根据各类档案的工作量合理安排团队人员的工作时间，但各类档案集中整理工作时间不得超过上述1的规定。 3.专职人员需在项目服务期间，协助采购人完成各类档案的补充、分类、修补、校对、扫描、装订成册等日常整理工作。 （三）归档、整理服务要求 1.分类：对档案资料按采购人要求进行分类、确定保管期限。 2.装订、编页码：按档案整理要求对每件档案进行拆钉、装订（含对破损档案及不规则档案进行抢救、托裱）、编页码，对图纸进行折叠。 3.组卷：按各门类档案的卷内文件排列要求和档案形成的有机联系等特征进行组卷。 4.编制档号：填写档号（含分类号、件号、保管期限等基本内容）。 5.档案盒封面：信息要求填写完整、清晰、整洁。 6.入库上架：按照档案类别的档案顺序摆放在档案柜相应的位置，印制张贴档案柜签。 （四）数字化服务需求 1.档案数字化前处理 1.1成交供应商按采购人的要求，严格办理需数字化档案资料的交接工作，建立严密的交接程序，做好交接记录，档案交接工作由采购人、成交供应商各派一名经办人员负责，双方签字确认。 1.2对档案页码完整性进行检查，对错码或漏码的档案需逐页按要求进行标注页码，区分每份档案的起止页号。对页面折皱不平的档案纸面进行平整处理，以消除折角、皱折及遮字等现象，确保档案扫描质量。 1.3成交供应商要按照《档案著录规则》要求，所需加工的档案案卷没有建立案卷级和文件级目录数据库的，依据档案实体逐一进行目录著录。已建有目录数据库的，依据档案实体逐一核对原档案目录著录内容的准确性，如有不规范或错误的文件题名、责任者、档号、起止页号等，应对目录数据进行修改，漏录入的目录要补录到采购人提供的档案管理系统中。 1.4成交供应商按采购人档案扫描的要求，对档案进行拆卷，拆卷需逐页清点案卷张、页数，去除金属装订物，务必保持档案完整无损，不得人为恶意损害档案。对档案的破损、霉坏等需裱糊的案卷作出评定，并在档案备考表和档案破损情况登记表登记说明情况，能够扫描的先扫描，对破损严重无法进行扫描的档案，修复后才能够进行扫描。档案中的精装书籍及成精装书籍状装订、使用胶水粘贴、衣车缝制等不得强行拆散。制作并填写纸质档案数字化加工过程交接登记单，详细记录档案整理后每份文件的起始页号和页数。 1.5恢复装订时，按原档案排列顺序与装订方式进行装订或根据采购人要求改变原装订方法。应保持档案的排列顺序不变，做到安全、准确、无遗漏。档案装订方式为线装。 1.6成交供应商按采购人的要求，将数字化装订好后的档案资料如数归还采购人，不得丢失。 1.7制作档案整理工作登记表，对档案整理的过程一一进行登记，包括档案分件情况、目录审核修改情况，页面修整情况等，作为数字化其他工作环节的依据。 2.扫描质量要求 2.1本项目考虑档案纸张的原因，要求成交供应商采用高速及专用图纸扫描方式进行扫描。扫描图像的顺序与计算机的著录顺序一致，与纸质档案的案卷和文件的顺序排列一致，不可颠倒；不能有漏页和重页，保证电子图像的完整齐全。 2.2扫描后的图像文件页面要端正，无扭曲。纸质档案扫描使用彩色JPG文件格式存储（经采购人同意可黑白扫描），分辨率为300DPI以上，无压缩，对于案卷中出现字迹较小、较密集等特殊情况，应提高分辨率至400DPI及以上；对于纸质档案中出现的照片，采用600DPI以上分辨率进行扫描。 2.3扫描图像的优化处理：根据扫描资料的实际情况选择合理的图像处理参数、对比度及亮度参数，同时对扫描后形成的图像文件进行纠偏、去污、裁边等图像优化工作，保证处理后的图像清晰端正而且有效信息与档案资料完全一致。 2.4认真填写数字化转换过程交接登记表单，登记扫描页数、核对数据、记录质检结果和处理意见等。 3.图像质检处理要求 3.1图像质量应达到图像完整、清晰，无污点，图像不偏斜或倒置，符合正常阅读习惯。 3.2检查图像的偏斜度、清晰度以及完整性，发现不符合图像质量要求的应进行图像处理，因操作不当造成图像不完整或无法清晰识别时，应重新进行扫描。 3.3对出现偏斜的图像应进行纠偏处理，影像偏斜不得超过1度，以达到视觉上不感觉偏斜为准。对方向不正确的图像进行旋转还原，以符合阅读习惯。纠偏不允许切除档案原有页面。 3.4对图像页面中出现的不属于档案原件的、影响图像质量的杂质，如黑点、黑线、黑框、黑边等应进行去污处理，在不影响文字可懂度的前提下展现档案原貌。 4.数据挂接、目录审核、质量控制 4.1扫描后的文档格式及图片命名方式与自治区档案局要求上报的格式相一致（或经采购人认可的格式）。 4.2扫描后的图像文件按自治区档案局的《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求（试行）》的“图像文件命名”方式命名。 4.3由成交供应商负责对扫描数据条目信息、数据挂接的正确性进行核对并全部负责。 4.4要求电子影像数据准确、索引数据准确并与纸质档案匹配；档案号命名符合规范；图片命名及组成符合采购方档案管理系统要求。 4.5成品验收图像准确率为100%（顺序准确、不多页少页、保持档案原貌；图像清晰度达到方便阅读要求、布局合理、图文挂接准确）；图像索引数据匹配准确率为100%；否则采购人有权单方要求重做。 5.样品库存档实物档案样品的制作和日常管理中要求样品库存档实物档案样品的制作和日常管理执行《土壤样品制备流转与保存技术规定》（总站土字﹝2018﹞407号的附件2）；国家网土壤环境监测质量管理工作执行《土壤环境监测技术规范》HJ166-2004、《土壤环境监测实验室质量控制技术规定》（总站土字﹝2018﹞407号的附件3）、《土壤环境监测质量监督检查技术规定》（总站土字﹝2018﹞407 号的附件4）和《质量体系文件》。工作全过程应使用《质量体系文件》中记录和质量监督检查表格，其中未涵盖的可使用广西壮族自治区生态环境监测中心受控记录表格。 （五）数据提交及验收 1.完成扫描加工服务后，形成的数据成品要根据交接清单提交规范编目的成品图像数据和目录数据，每个类型档案需单独提交光盘2套。 2.档案数字化加工后的全部数字档案和电子目录以及形成的纸质资料所有权属采购人所有。档案数字化加工后形成的各种统计资料、光盘资料、纸质资料及各种交接清单应完整移交。 3.纸质档案、实物档案、数据化档案完成后，须由采购人和成交供应商项目负责人对档案根据《中华人民共和国档案法》、《生态环境档案管理规范生态环境监测》（HJ 8.2-2020）、《文书档案案卷格式》（GB/T 9705-2008）等规范进行验收，对检查不合格的档案，成交供应商需在规定时间内进行返工处理，且不得收取任何费用。若档案需送审，则由成交供应商提供相关服务。 五、其他要求 （一）供应商应妥善保管采购人提供的用于服务工作的所有资料（均视为采购人的商业秘密），并且应严格保密。未经采购人的书面同意，不得泄露给任何第三方。 （二）供应商提交的成果及相关的资料的最终文本等，亦视为采购人的商业秘密。未经采购人的书面同意，不得泄露给任何第三方。 （三）未经采购人的书面同意，供应商不得将服务成果及相关资料用于本服务事项之外的任何项目。 （四）供应商的工作时间、地点应根据采购人的提议，随时联系约定。 （五）办理双方商定的其他工作。 （六）成交供应商签订合同时，需一并签订《采购项目廉政责任书》。 （七）供应商项目负责人每个自然月至少来1次采购人指定地点开项目月度总结会,项目验收时候，提交项目总结报告一式2份。 （八）供应商2名专职人员须在合同服务期间常驻采购人指定地点，若未能按照合同要求常驻采购人指定地点开展工作，供应商须扣款300元/（人·天），不够一天按照一天扣款，扣款从剩余合同尾款支出，给采购人所造成的损失由供应商承担。 六、服务质量考核 采购人组织相关人员对合同约定的服务内容进行服务质量考核（考核表附件），并评分。主要从服务质量、服务响应速度、合规性与风险防控及团队合作等方面进行考核。 考核得分大于等于85分的，不扣款；低于85分的，每低1分扣除合同总额的1%，每次考核扣款最高不超过合同总额的10%；低于70分的，采购人有权终止服务合同，不再支付项目全部剩余尾款，且保留向成交供应商追究责任和赔偿的权利。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同签订 |  |  | 成交公告发出之日起15个工作日内。 |  |  |
| 服务时间 |  |  | 2026年3月24日—2027年3月24日。 |  |  |
| 服务地点 |  |  | 广西土壤样品库（南宁市良庆区银海大道938-3号）及采购人因工作需要而指定的工作地点。 |  |  |
| 质量保障 |  |  | 乙方所提供的服务、服务质量及服务内容必须与合同、询价文件、报价文件及承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他标准的，必须符合其他标准的规定。 |  |  |
| 付款方式 |  |  | 1.签订合同后，成交供应商按要求派2名专职人员进场开展相关工作，采购人收到合法发票后，向成交供应商支付合同总额60%的预付款。 2.待采购人2026年9月底前完成对成交供应商的考核，采购人收到合法发票后，根据考核结果向成交供应商支付合同总金额的30%。 3.服务期届满，项目通过验收，采购人收到合法发票后向成交供应商支付合同总金额10%的尾款。 4.考核得分大于等于85分的，不扣款；低于85分的，每低1分扣除合同总额的1%，每次考核扣款最高不超过合同总额的10%；低于70分的，采购人有权终止服务合同，不再支付项目全部剩余尾款。 |  |  |
| 报价要求 |  |  | 本项目预算14.0万元，本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，包括：档案纸质材料按全套标准整理程序、数字化加工以及所需人工、材料、设备等；必要的保险费用和各项税金；与本项目有关的其他一切费用。注：报价均视为项目总价，包括该项目所需的全部费用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 |  |  |
| 验收要求 |  |  | 1.乙方应按合同、询价文件、报价文件及承诺向甲方提供相应的服务，并提供服务质量和服务内容的相关技术资料。 2.乙方提供不符合合同、询价文件、报价文件及承诺规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。 3.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后10个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。 4.甲方在初步验收或者最终验收过程中发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、询价文件、报价文件规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。 5.甲方验收时发现乙方提供的服务、服务质量或服务内容不满足合同、询价文件、报价文件规定并以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后5个工作日内予以解决，否则甲方有权不出具验收合格单。乙方因解决异议问题而造成逾期的，按乙方逾期交付处理。 |  |  |
| 售后服务、服务质量 |  |  | 1.乙方应按照国家有关法律法规、合同要求为甲方提供相应的售后服务。 2.乙方提供服务的质量保证期按交付服务成果验收合格并签署验收合格单之日起计算，为60日，在质量保证期内因服务成果本身的技术问题，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。 3.在质量保证期内发生技术服务问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到达甲方现场在甲方指定的期限内解决问题。 |  |  |
| 培训 |  |  | 根据采购人需求，为采购人进行档案管理讲座，每年至少1次。 |  |  |
| 知识产权 |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |
| 履约保证金 |  |  | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |
| 中小企业说明 |  |  | 不专门面向中小企业。 |  |  |
| 进口产品 |  |  | 无 |  |  |
| 原厂商授权及相关要求 |  |  | 无 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 如服务方在合同履行过程中出现泄密情况时，采购人有权取消合同，并要求成交供应商退回合同款及赔偿采购人的各项损失。 |  |  |

附件

2026年广西土壤样品库档案管理项目（重）

服务质量考核表

| 序号 | 指标 | 考核内容及评分标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务质量 | 提供的档案管理准确、无误（满分20分），有错误或纰漏，每次扣5分。 | 20 |  |  |
| 2 | 服务响应速度 | 1.服务响应及时，常规工作，能在规定工作日内完成无拖延（满分20分），拖延一次扣2分。 2.紧急情况下，能在规定时间（2小时内）内完成无拖延（满分20分），无故拖延一次扣5分。 注：因采购单位原因导致超时的，不作为扣分项。 | 40 |  |  |
| 3 | 合规性与风险防控 | 遵守国家相关法律法规，确保符合工作要求，及时发现并指出潜在的问题（满分20分），未能指出问题造成风险后果的，不得分。 | 20 |  |  |
| 4 | 团队合作与沟通 | 与中心各部门协作的顺畅，主动与相关部门沟通，了解需求（满分10分），相关部门投诉一次，情节较轻者每次扣2分，情节较重者，每次扣5分。 | 10 |  |  |
| 5 | 保密性 | 服务工作中生成的所有资料，未经采购人的书面同意，不得泄露给任何第三方，不得用于本服务事项之外的任何项目。若经发现且被证实者，一次扣10分。 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |

考核单位：                                  被考核单位：

考核单位代表：                              被考核单位代表：

考核日期：  年  月  日                      被考核日期：  年  月  日