附件

| 广西壮族自治区中央土壤污染防治资金转移支付区域绩效目标自评表 （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 |  | 土壤污染防治资金 |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 广西壮族自治区生态环境厅、广西壮族自治区财政厅 |  |  | 资金使用单位 |  | 南宁市、桂林市、钦州市、百色市、河池市、来宾市、自治区本级 |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A） |
|  |  | 年度资金 总额： |  | 100762.31 | 54644.4 |  |  | 54.23% |
|  |  | 其中：中央 财政资金 |  | 31949 | 15546.39 |  |  | 48.66% |
|  |  | 地方资金 |  | 68813.31 | 39098.01 |  |  | 56.82% |
|  |  | 其他资金 |  | / | / |  |  | / |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  | 分配科学性 |  | 根据《财政部 生态环境部关于印发〈土壤污染防治资金管理办法〉的通知》（财资环〔2022〕28号），所有支持项目均从中央土壤污染防治资金项目储备库（以下简称中央项目储备库）中选取，采用项目法进行分配，未列入中央项目储备库的项目未安排资金支持。按照优先支持国家决策部署的重点方向，优先支持自治区党委、政府明确的重点任务，优先支持中央生态环境保护督察及“回头看”反馈意见指出的问题整改，优先支持进入预储备项目清单的项目，优先支持国家和自治区确定的土壤污染防治重点领域、区域和项目等原则，对项目申报质量高、土壤污染防治任务重、此前资金执行情况好的地市给予倾斜支持。自治区生态环境厅商自治区财政厅制定资金项目分配方案，经自治区生态环境厅党组会议审议及公示后，由自治区生态环境厅、自治区财政厅联合行文报自治区政府审定后，再将资金分配方案等相关材料联合行文报送生态环境部、财政部。 |  |  |  | 无 |
|  |  | 下达及时性 |  | 自治区财政厅于2023年11月9日收到2024年第一批中央资金下达文件，并于2023年12月8日完成全部资金19614万元的分配下达（其中10854万元编入2024年自治区生态环境厅本级部门预算）。自治区财政厅于2024年6月26日收到2024年第二批中央资金下达文件，并于2024年7月24日完成全部资金12335万元的分配下达（其中涉重金属历史遗留矿渣污染治理重点任务项目资金4874万元于7月5日下达），均在规定时限内按时完成资金分配下达工作。 |  |  |  | 无 |
|  |  | 拨付合规性 |  | 各级中央土壤污染防治资金严格执行国库集中支付制度，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  |  | 无 |
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照《财政部 生态环境部关于印发〈土壤污染防治资金管理办法〉的通知》（财资环〔2022〕28号）有关规定，所有支持项目均从中央土壤污染防治资金项目储备库中选取， 2024年土壤污染防治资金用于支持土壤污染防治项目共25个，其中，土壤污染风险管控与修复项目3个，土壤污染源头防控项目15个，此外，由自治区统筹实施耕地土壤重金属污染成因排查项目3个、涉镉等重金属矿区历史遗留固体废物调查项目1个、优先监管地块重点监测项目1个、典型行业企业用地及周边农用地土壤污染状况调查项目1个、建设用地地块空间信息调查项目1个，均符合《土壤污染防治资金管理办法》规定的支持范围。为进一步规范资金使用，自治区生态环境厅制定并印发《自治区生态环境厅办公室关于开展中央及自治区生态环境资金项目跟踪问效工作的通知》（桂环办函〔2024〕266号），通过座谈交流、查阅资料、实地踏勘等方式对2024年中央及自治区生态环境专项资金项目进行跟踪问效、帮扶指导，要求各项目单位落实相关制度要求，加快推进项目实施和预算执行进度，切实提高资金使用效益。 |  |  |  | 无 |
|  |  | 执行准确性 |  | 各级中央土壤污染防治资金严格按照下达预算的科目和项目执行，未发现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。各项目单位严格按照分配下达的中央土壤污染防治资金执行，未发现执行数偏离预算数较多的问题。但由于支持的项目实施周期均为2年左右，目前仍在实施周期内，加之部分项目招投标前期工作耗时长，目前尚未开工，未达到资金拨付条件，导致资金执行率整体偏低，截至目前广西2024年度中央土壤污染防治资金执行率为48.66%。 |  |  |  | 1.存在问题：获得2024年第二批中央资金支持的原武鸣县保利矿业有限责任公司历史遗留污染源整治项目、广西武鸣区马头镇三源选矿厂历史遗留污染源治理项目、宾阳县三伞历史遗留固体废物堆存区环境治理工程、宾阳县良泗历史遗留固体废物堆存区环境治理工程、刁江流域污染矿区治理-铁丰福利矿冶场地治理修复工程和武宣县泰龙矿业有限责任公司狮子岭铅锌矿历史遗留固体废物整治项目等6个历史遗留污染源治理项目，因开展项目测绘、勘察、施工图设计、财政评审、招投标等前期工作耗时较长，导致项目目前尚未开工，未达到资金拨付条件。 2.改进措施：加大帮扶指导，督促项目实施单位尽快按相关程序开展实施，加快项目开工建设。 |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 自治区生态环境厅严格按照中央文件下达的绩效目标组织项目实施，开展资金绩效运行监控和绩效自评。 |  |  |  | 无 |
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 中央土壤污染防治资金属于中央专项转移支付支出，2024年广西共获得中央资金31949万元，带动地方和社会资金投入68813.31万元。 |  |  |  | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 支持自治区本级以及南宁、桂林、钦州、百色、河池、来宾等市开展土壤污染源头防控、土壤污染源头调查、在产企业土壤污染源头预防、建设用地土壤污染风险管控与修复、地块调查和监测等土壤污染防治项目，实施涉重金属历史遗留矿渣污染治理项目，妥善解决一批历史遗留污染问题，保持辖区土壤环境质量稳中向好。 |  |  |  | 2024年共支持自治区本级以及南宁、桂林、钦州、百色、河池、来宾等市开展25个土壤污染防治项目，其中，土壤污染源头防控及在产企业土壤污染源头预防项目共11个，土壤污染源头调查项目8个，建设用地土壤污染风险管控与修复项目3个，地块调查和监测项目3个。组织实施涉重金属历史遗留矿渣污染治理项目8个，其中6个项目仍处于前期阶段尚未开工，2个项目仍在实施周期内，尚未完成污染源管控治理工作，对周边耕地的影响风险仍存在，因此未能妥善解决历史遗留污染问题，2024年度总体绩效目标部分未达成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展土壤污染监测点位数（个） |  | ≥2282 | 2879 |  | 无 |
|  |  |  | 实施土壤污染调查、评估面积（亩） |  | ≥7615 | 7675.86 |  | 无 |
|  |  |  | 实施建设用地风险管控，治理修复 地块数（块） |  | ≥7 | 7 |  | 无 |
|  |  |  | 实施土壤污染源头防控项目数量（个） |  | ≥11 | 11 |  | 无 |
|  |  |  | 实施土壤污染源治理数量（个） |  | ≥11 | 11 |  | 无 |
|  |  |  | 实施地块调查、监测项目数量（个） |  | ≥3 | 3 |  | 无 |
|  |  |  | 实施土壤污染源头调查项目数量（个） |  | ≥8 | 8 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 建设用地管控或修复项目效果评估通过率 |  | 100% | 0 |  | 1.未完成原因：目前广西浦北县振兴皮革有限公司地块土壤污染修复项目、罗城仫佬族自治县横山有色金属冶炼厂与广西罗城明武矿业有限公司土壤污染风险管控项目、河池市金城江区五圩镇佳玉矿冶、新兴选矿厂、双龙冶化、芙兴选矿厂4个地块土壤污染风险管控项目共3个地块建设用地风险管控项目还在2年实施周期内，均未完工，未到效果评估时间。 2.改进措施：继续跟进项目实施进度，督促项目按照实施期限加快实施，保证工程质量及修复效果，确保顺利通过效果评估。 |
|  |  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  | 100% | 76% |  | 1.未完成原因：截至2024年3月25日，资金支持实施的25个项目中，已开工项目19个，开工率为76%。获得2024年第二批中央资金支持的原武鸣县保利矿业有限责任公司历史遗留污染源整治项目、广西武鸣区马头镇三源选矿厂历史遗留污染源治理项目、宾阳县三伞历史遗留固体废物堆存区环境治理工程、宾阳县良泗历史遗留固体废物堆存区环境治理工程、刁江流域污染矿区治理-铁丰福利矿冶场地治理修复工程和武宣县泰龙矿业有限责任公司狮子岭铅锌矿历史遗留固体废物整治项目等6个历史遗留污染源治理项目因开展项目测绘、勘察、施工图设计、财政评审、招投标等前期工作，耗时较长，导致项目目前仍未开工。 2.改进措施：一是针对未能开工建设的项目，加大帮扶指导，尽快核实情况，按相关程序实施，加快项目开工建设。二是统筹推进资金项目监督工作，对监督检查中发现的资金项目存在的问题和漏洞，及时指导督促项目单位进行彻底整改，确保资金安全、规范、高效使用。 |
|  |  |  | 项目完工率 |  | ≥20% | 20% |  | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 土壤污染 风险隐患 |  | 基本消除 | 基本消除 |  | 无 |
|  |  |  | 保护污染源周边耕地面积（亩） |  | ≥32.8 | 0 |  | 1.未完成原因：恭城瑶族自治县矿产公司原老山尾矿库残余尾矿砂整治工程项目技术路线是将尾矿砂清挖转运至某浮选厂新尾矿库进行安全填埋，2024年10月开始进场施工，但因运输道路受损等客观因素影响，导致施工进度缓慢，目前尚未完成尾矿砂清运工作，对周边耕地的影响风险仍存在，未完成保护污染源周边耕地面积32.8亩的目标。 2.改进措施：对进展缓慢的项目进行重点跟踪，了解项目存在的难点堵点，督促项目按照实施期限加快施工，以达到治理预期效果。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | ≥90% |  | 无 |
| 说明 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |