河池市贯彻落实第二轮自治区生态环境保护

督察反馈意见整改方案

为全面贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于生态文明建设和环境保护工作决策部署，全面完成第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见整改，根据《自治区生态环境保护督察办法》和《河池市自治区生态环境保护督察报告》（以下简称《督察报告》）有关要求，结合我市实际，制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入践行习近平生态文明思想，学习贯彻习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，全面贯彻落实全国、全区生态环境保护大会精神和《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》要求，围绕建设壮美广西“1+1+4+3+N”目标任务体系，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持精准治污、科学治污、依法治污，加大对突出生态环境问题集中解决力度，着力开展产业生态化发展、基础设施绿色升级、绿色消费和生活、碳达峰碳中和、绿色金融改革、生态文明建设“六大示范行动”，创建绿色发展先行试验区，提速推进“六新”河池建设，加快推动生态环境质量改善从量变到质变，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快形成以实现人与自然和谐共生的现代化为导向的美丽河池新格局。

二、整改目标

以自治区生态环境保护督察反馈意见整改为契机，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，进一步健全完善生态环境保护长效机制，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，推动全市生态环境质量持续改善。坚持把绿色发展理念贯穿经济社会发展全过程，以创建绿色发展先行试验区为总目标，着力开展产业生态化发展、基础设施绿色升级、绿色消费和生活、碳达峰碳中和、绿色金融改革、生态文明建设“六大示范行动”，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，构建绿色发展新格局，打造绿色环境新标杆，培育绿色经济新动能，开辟绿色惠民新路径，推动河池市经济社会发展全面绿色转型。

整改工作坚持问题导向、目标导向和结果导向，坚持阶段性治理与长期性治本相结合，按照2024年12月底、2025年12月底、2026年12月底三个整改阶段，全面推进《督察报告》中指出的5个方面30个问题整改，对各项问题逐一研究制定有效整改措施，逐项明确整改目标、整改时限、责任单位，实行“一问题一台账”管理模式，紧盯时间节点，倒排工期进度，落实整改责任，强化督查考核，严肃责任追究，确保高标准高质量完成整改任务。

（一）第一阶段（2024年12月底）

完成30%以上的整改任务。强力推进《督察报告》中指出的30个问题，确保问题整改到位。完成自治区生态环境保护督察交办的19批75件群众信访件调查核实工作，办结大部分群众信访件。进一步健全现代环境治理体系，推动形成生态环境保护的强大合力，持续改善河池生态环境质量。

（二）第二阶段（2025年12月底前）

完成70%以上的整改任务。继续加大力度推进反馈意见和交办信访件整改，防止问题反弹。基本完成信访件的整改。

（三）第三阶段（2026年12月底前）

完成全部整改任务。坚持解决突出生态环境问题和建立长效机制相结合，持续改善生态环境质量，进一步健全完善环境保护体制机制，推动生态文明建设再上新台阶。

三、主要措施

（一）深入贯彻习近平生态文明思想

各级党委、政府要深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对广西工作论述的重要要求，进一步处理好高质量发展与生态环境保护的关系，切实增强各级领导干部推动绿色发展的自觉性、坚定性。各级党政领导班子和领导干部通过召开党委常委会会议、政府党组会议、政府常务会议，开展理论学习中心组学习，在各级党校举办教育培训班等形式，深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立生态文明理念，强化生态环境保护意识，提升绿色发展能力。严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，每季度至少研究部署生态文明建设和生态环境保护工作1次，加快推进中央和自治区生态环境保护督察反馈意见整改工作，将整改工作纳入年度党委常委会工作要点和政府工作报告重点推进，纳入年度生态环境保护目标责任书，层层压实责任。将贯彻绿色发展理念和落实生态环境保护情况与干部考核、考察有机结合起来，突出生态环境保护工作履职情况考核结果应用，把生态环境部门的考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要参考。

（二）有效推进节能降碳

1.加快推进产业结构优化升级。深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重大战略决策部署，把节能降耗作为重要抓手。围绕《广西“十四五”节能减排综合实施方案》能耗强度下降目标任务，贯彻落实国家、自治区产业结构调整负面清单和落后低效产能淘汰政策，全面排查梳理“两高”项目，严格按照“压减存量、严控增量”的原则，坚决遏制“两高”项目盲目发展，加强存量“两高”项目监督管理，大力推动存量“两高”项目节能技改，严控新上项目能耗准入关；大力推动大型风电光伏基地项目及分散式风电、分布式光伏等可再生能源项目建设，稳妥推进煤炭消费减量替代和转型升级，逐步提高非化石能源消费占比；加强全市节能形势分析，严格能效约束，推动重点领域节能降耗；加快能耗在线监测系统建设，指导全市重点用能企业及时接入自治区能耗在线监测平台，不断提高能源管理水平。

2.继续加大力度淘汰落后产能。加大规模以上工业企业和高耗能行业企业的节能监察力度，开展能效对标节能督查检查；加大重点用能企业节能技改和淘汰落后产能力度，严格执行《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》等有关要求，工业重点领域新上项目主要产品能效须达到国家强制性节能标准先进值和能效标杆水平，淘汰落后工艺设备、生产线，倒逼企业转型升级，调整优化产业结构，加快构建绿色制造体系，并围绕有色、建材、电力、石化、制糖、造纸、铁合金等主要高耗能行业，持续推进传统产业转型升级，到2025年全市累计打造11家绿色工厂、13种绿色产品。

3.严格“两高”项目环评审批。严把“两高”项目环境准入关，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

（三）深入打好污染防治攻坚战

1.深入打好碧水保卫战。深入实施《水污染防治工作计划》，统筹推进工业废水、城镇生活污水、农业农村污水等污染防治，深入推进水生态保护和加强水资源管理。按照“一河一策”，以“治差水、保好水”为原则，扎实推进河长制，大力提升水环境监管能力。开展红水河、龙江等重点流域、湖泊水体保护，推进刁江流域重金属污染治理与风险防范。重点开展饮用水水源地保护、城市黑臭水体整治、农村环境综合整治、珠江流域重点干支流入河排污口整治等工作。

2.深入打好蓝天保卫战。制定河池市2024年度大气污染防治实施计划，明确年度目标、责任部门、重点任务和主要措施。进一步创新网格化管理，持续开展多污染物协同控制，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，着力打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理等标志性战役。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加强秸秆露天焚烧和烟花爆竹禁燃限放管控，持续开展秋冬季大气污染防治攻坚专项行动。聚焦夏秋季臭氧污染，推进涉挥发性有机物企业排查整治、简易低效治理设施改造和有色、水泥等重点行业超低排放改造，遏制臭氧污染上升趋势。全面加强城市扬尘、餐饮油烟等面源管控。加强移动源污染防治，强化执法监管。

3.深入打好净土保卫战。坚持方向不变、力度不减，更加突出“精准、科学、依法”治污，不断创新工作方式方法，全面开展土壤污染防治，加强重金属污染综合防治，强化固体废物污染防治，不断巩固和拓展先行区建设成果。按照《河池市土壤污染防治项目建设管理暂行规定》要求，规范全市土壤污染防治项目全过程监督管理，加快推进项目建设，切实提高土壤污染防治项目资金执行率。强化督查、约谈机制，各县（区）把土壤防治项目工作列入督查日程，进行挂牌督办，确保按期完成。

（四）加快推进基础设施建设

1.持续推进城镇污水处理设施建设。按城区污水管网排查检测，落实管网建设改造项目，逐步推进项目建设。加大资金投入力度，推进城市污水管网项目。开展城市建成区污水入河排污口整治。加强污水处理厂运营管理，确保污水处理达标排放。2025年，城市生活污水集中收集率达到60%以上。2024年完成城市建成区已查明需整治入河排污口总数70%整治任务；2025年完成城市建成区已查明需整治入河排污口全部整治任务。基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。

2.加快提升生活垃圾处置水平。全面推进城镇生活垃圾处理设施建设，加快实施现有填埋设施综合提升改造，做好全市垃圾填埋场的存量渗滤液风险管控，存量渗滤液保持在调节池及应急池容积的三分之一以下，地下水监测井水质达标，有效降低环境风险。加大资金投入力度，确保填埋场的正常运行。不断完善农村生活垃圾收运处置体系，有效管控露天焚烧垃圾。加大生活垃圾焚烧服务范围，推进南丹县生活垃圾焚烧发电项目、东巴凤绿能环保发电项目建设，实现生活垃圾处理由填埋转变为焚烧的模式变化，降低填埋场存量渗滤液环境风险。

（五）加强矿山资源开发管理

1.严格规划引领。充分发挥规划的引领与管控作用，新设露天非金属采矿权应符合国土空间总体规划和“三区三线”管控要求、矿产资源总体规划及其他管控约束条件。

2.调整开发结构。限定露天非金属矿山最低开采规模，引导矿山规模化生产，原则上不再新批开采规模在最低开采规模以下的矿山和露天凹陷开采砂石土矿山，逐步淘汰不符合采矿权延续要求的矿山，压缩小型矿山数量，提高大中型矿山比例。

3.合理设置采矿权。矿山选址实行多部门联合踏勘选址与并联审查，从资源开发、安全生产、生态环境保护与修复治理等方面科学、合理确定露天开采非金属矿山开发边界。

4.强化对露天生产矿山“边生产、边治理”监督管理。规范新建矿山管理，新建矿山必须编制并严格实施矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案。加强矿产资源开发保护联合监管，生产矿山必须严格按照批准的矿山地质环境保护与土地复垦方案做到“边生产、边治理”，对不履行矿山地质环境治理义务、土地复垦和水土保持义务的，责令停产并限期整改；逾期不整改的或整改不到位的，不予复产并列入矿业权人异常名录。

5.加大绿色矿山建设力度。新设立露天矿山要严格按照绿色矿山要求进行建设，并贯穿到矿山规划、设计、建设、运营、闭坑全过程。

（六）强化自然保护地和重要湿地监管

1.扎实开展自然保护地和重要湿地存在问题排查整治。落实国家林草局、生态环境部有关自然保护地监督管理工作要求，结合年度“绿网﹒飓风”、“绿盾”等专项行动，持续开展破坏自然保护地和重要湿地生态环境的违法违规行为排查整治，对排查出的问题实行清单式管理，制定整改方案，明确整改责任和时限，遏增量、减存量。落实中央、自治区生态环境保护督察通报、反馈意见整改，制定整改方案，落实整改责任，推动整改落实。对中央、自治区生态环境保护督察发现的违规项目，依法责令停工整治，按要求启动生态环境损害评估及赔偿工作。

2.建立健全自然保护地和重要湿地管理长效机制。督促各级自然保护地管理机构健全内部规章制度，有效开展巡护监管，及时发现和查处涉及自然保护地和重要湿地的违法违规行为。做好事前服务，事中和事后跟踪监督工作，杜绝“未批先建、少批多建”情况发生。

（七）全面落实河长制、田长制、林长制

1.全面落实国家和自治区全面推行河长制各项工作要求，严格执行《河池市河长制工作规定》，以打好河湖管理攻坚战为发力点和落脚点，着力解决水生态环境突出问题。坚持问题导向和结果导向，紧盯河湖长制工作目标任务，精准压实责任，按照“一个问题、一个领导、一抓到底”的要求，构建监督严格、保障有力的河湖监管保护工作机制。加大水生态环境的监督和执法力度，严厉打击破坏河湖生态环境的违法行为，全面提高河湖水生态环境质量，稳步推进全市美丽幸福河湖建设，把生态优势转化为高质量发展胜势。

2.强化“田长+网格长+网格员”网格化监管体系，采用“市抓县乡、县抓乡村、乡抓村屯”层层抓落实机制，实现市域巡田全覆盖。建立健全“田长+检察长”协作机制，打造党委政府牵头、检察机关监督、行政机关执法、企业主体整改的“多位一体”治理新模式。启用新版“田长巡APP”，在全市范围开展耕地“非粮化”摸排，摸清恢复耕地和非粮化结构，实现非粮化和撂荒共同治理，有效激发基层保护耕地意识。通过“线上+线下”的方式，开展宣传工作和组织培训会，广泛宣传我市耕地保护田长制工作，有效提高基层干部业务水平，促进全市耕地保护各类问题整治工作有序开展。

3.严格按照自治区林长履职规范要求，建立健全林长制工作领导机制，通过林长会议、林长专题活动、林长巡林、林长考核等措施，推动林长履行“推重点、解难题”职责，强化部门联动、细化工作举措、精准发力，从根本上扭转全市林草湿资源管理粗放、违法行为多发的局面。在重大产业布局、建设项目落地、自然资源开发利用等重大决策过程中，坚持森林草原资源保护优先原则，正确处理好森林、草原、自然保护地、重要湿地等生态资源保护与项目建设的关系，依法依规开发利用林草湿资源。

四、工作要求

（一）加强组织领导

督察反馈意见整改工作由中央生态环境保护督察反馈意见河池市整改工作领导小组统筹负责，领导小组办公室（以下简称市整改办）具体负责整改工作的综合调度、协调推进和督促落实。各县（区）党政“一把手”、市级相关部门主要负责同志是本辖区本部门整改工作第一责任人，要加强对具体问题整改的研究，及时协调解决在推进整改工作中的痛点、难点问题，对重点问题、重要环节和重点案件要亲自过问、部署、协调和督办，确保各项整改措施落实到位。

（二）压实整改责任

各整改责任单位要对照市级整改方案，主动认领各自承担任务，制定本辖区本部门切实可行的整改实施方案，进一步细化工作任务，层层传导压力，压实整改责任，明确具体责任人员和整改时限，确保各项整改任务落实到位。各责任单位在本方案正式印发后30个工作日内将本辖区本部门的整改实施方案报送市整改办备案，并按照目标要求和时限进度抓好整改落实，定期报送反馈意见整改落实情况报告及整改进展情况表。

（三）严格督导检查

各牵头整改单位履行整改抓总职责，负责整改工作的调度、协调、督促、汇报和验收销号，并收集整理当月整改工作进展情况。市整改办每月跟踪、调度问题整改进展情况，加强对整改情况的预测、分析和评估，对可能超期的任务印发预警函，对措施未达序时进度的印发督办函，对问题严重的由市委、市政府进行约谈，确保各项整改任务落实落地、取得实效。

（四）严格整改验收

各整改牵头单位要加强对问题整改的监督和指导，要严格按照整改时限要求督导完成具体问题的各项整改目标任务，并认真组织开展实地核查，确保合格一个、验收一个、销号一个，切实做到原因不查清不放过、问题不解决不放过、责任追究不到位不放过、监管措施不落实不放过、长效机制不建立不放过，确保问题整改到位。

（五）强化责任追究

针对督察组移交的责任追究问题清单，由市纪委监委负责制定问责工作实施方案，并深入开展调查，逐一厘清责任，依规依纪依法严肃追责问责。进一步强化督察反馈意见整改落实过程中的责任追究，对在整改工作中不作为、乱作为、慢作为的部门和人员，严肃追责问责，坚决杜绝虚假整改、表面整改、敷衍整改。对督察发现需要开展生态环境损害赔偿工作的，严格按照有关规定进行追偿。

（六）强化社会监督

坚持正确舆论导向，充分运用报刊、电视、网络以及新媒体，及时宣传报道整改工作成效。按要求及时通过市级主要新闻媒体向社会公开整改方案和整改落实情况，以及典型案例问责情况，积极回应社会关切，主动接受群众监督。对整改不力、问题突出的地方和部门，加大曝光力度，动员全社会参与和监督，形成整改合力。

附件：1. 河池市第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见整改任务清单

2. 河池市第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见追责问责工作实施方案

附件1

河池市第二轮自治区生态环境保护督察

反馈意见整改任务清单

为贯彻落实第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见整改要求，按照分类施策原则，经梳理，制定本整改任务清单。清单分两部分，共30个问题、95条整改措施。中央生态环境保护督察反馈意见河池市整改工作领导小组负责全市整改工作的统筹管理、备案销号。牵头单位负责组织市直有关部门对具体问题整改的统筹协调、指导督办、核查验收。中央生态环境保护督察反馈意见河池市整改工作领导小组办公室整改督导组负责整改工作的监督检查，及时报告整改工作中发现的重大问题。整改措施所列责任单位，排第一个的单位牵头负责具体整改措施的落实，其他单位按照职能职责分工负责相关整改工作，形成整改工作合力。各责任单位负责本单位本部门本行业整改措施验收、销号工作。

第一部分  《督察报告》指出问题整改

一、贯彻落实习近平生态文明思想不够系统深入

（一）问题一：生态优先发展理念贯彻不够到位。对习近平生态文明思想的理解把握不够深刻透彻，践行绿水青山就是金山银山理念还有差距。个别谈话发现，个别基层领导干部在谋划发展时，贯彻新发展理念不够完整准确全面，片面认为河池市生态环境底子好、容量高，简单将生态环境质量好等同于生态环境保护工作做得好，对节能减污降碳重视不够，不致力于通过转型升级和技术改造推动产业腾笼换鸟、内部挖潜，反而认为生态环境“只能变好、不能变差”及用能用林用地等指标制约了当地的经济发展。个别领导干部“等靠要”思想较为根深蒂固，认为河池市作为后发展地区，经济总量相对落后、财政收入较低，难以支撑加强生态环境保护工作所需的持续性投入，对推动解决基础设施短板、历史遗留问题等积极性主动性不高，既依赖于中央、自治区污染防治专项资金支持，又未能有效发挥专项资金效益，导致部分突出生态环境问题长期悬而未决。

1.整改目标：深入学习贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记视察广西时关于生态保护的重要讲话和重要指示精神，进一步提高全市各级领导干部政治站位，把做好生态环境保护工作和抓好中央生态环境保护督察整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的重要体现，树牢“绿水青山就是金山银山”的“两山”理念，提高领导干部生态环境治理能力和推进绿色发展水平。

2.整改时限：立行立改，长期坚持。

3.牵头单位：市委办公室、市政府办公室，市生态环境局。

4.整改措施：

（1）整改措施1：各级党委、政府要深入学习贯彻习近平生态文明思想，将生态环境保护纳入重要议事日程，定期听取生态环境保护工作汇报、研究生态环境问题、制定生态环境保护政策，每季度至少研究部署生态文明建设和生态环境保护工作1次。夯实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，健全党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系，协调解决重大问题。

责任单位：各级党委、政府。

整改时限：立行立改，长期坚持。

（2）整改措施2：加强干部培训。将习近平生态文明思想作为干部教育培训重要内容，指导市县两级党校（行政学院）、拔群干部学院等培训机构开设相关课程，纳入相关培训班次教学计划，分级分类开展教育培训。

责任单位：各县（区）党委、政府，市委组织部、党校，市生态环境局。

整改时限：立行立改，长期坚持。

（3）整改措施3：广泛开展宣传教育。各级党委、政府要牢记习近平总书记“广西生态优势金不换”的殷切嘱托，大力宣传、引导公众树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，将生态文明主题纳入年度宣传教育计划，开展全方位、多角度的宣传报道和生态文明主题活动，以成果促学习，营造崇尚生态文明、共抓生态环境保护的良好社会氛围。

责任单位：各县（区）党委、政府，市委宣传部、市生态环境局。

整改时限：立行立改，长期坚持。

（4）整改措施4：强化结果应用。将贯彻绿色发展理念和落实生态环境保护情况与干部考核、考察有机结合起来，突出生态环境保护工作履职情况考核结果应用，把生态环境部门的考核结果作为领导班子和领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要参考。

责任单位：各县（区）党委、政府，市委组织部。

整改时限：立行立改，长期坚持。

（二）问题二：协同推进节能降碳工作不够有力。绿色低碳发展理念贯彻落实不够深入，“十四五”前两年，河池市碳排放强度不降反升。非金属矿物制品业、有色金属冶炼和压延加工业等五大重点耗能行业占规上工业综合能源消费的比重长年高于80%，其中3家水泥企业和2家有色金属冶炼企业碳排放量占全市碳排放总量80%以上，“头部效应”明显。河池市对自身碳排放基数低的实际情况认识不足，推进有色金属冶炼、水泥等重点行业节能技改升级力度不够。根据测算，河池市单位GDP能耗不降反升，2023年1—8月单位工业增加值能耗不降反升2.6%。

1.整改目标：深入贯彻落实绿色低碳发展理念，坚决遏制“两高”项目盲目发展，完成高耗能行业节能技改和淘汰落后产能，全市六大高耗能行业占规上工业综合能源消费的比重低于80%，完成“十四五”碳排放和能耗强度下降目标任务。

2.整改时限：2025年12月底。

3.牵头单位：市发展改革委、生态环境局、工业和信息化局。

4.整改措施：

（1）整改措施5：开展“两高”项目全面梳理排查。建立项目清单（包括已投产、在建、拟建），加强“两高”项目管理，严控新上项目能耗准入关，严格执行《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》等有关要求，对单位产品能耗高于国家或本行业能耗限额准入值、属于落后产能、违反产业政策的项目，按照有关规定责令整改，并对在“十四五”投产达产已批复节能审查的项目督促建设单位开展节能验收，加强节能形势分析，加快重点用能单位能耗在线监测系统建设，不断提高能源管理水平。

责任单位：各县（区）党委、政府，市发展改革委、工业和信息化局。

整改时限：2025年12月底。

（2）整改措施6：加强工业、建筑、交通运输、公共机构等重点领域节能降耗，加大规模以上工业企业和高耗能行业企业的节能监察力度，加大节能技改和淘汰落后产能力度，持续推进传统产业转型升级，到2025年全市累计打造11家绿色工厂、13种绿色产品。

责任单位：各县（区）党委、政府，市发展改革委、工业和信息化局、住房城乡建设局、交通运输局，市机关事务中心。

整改时限：2025年12月底。

（3）整改措施7：严把“两高”项目环境准入关，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

责任单位：各县（区）党委、政府，市生态环境局。

整改时限：2025年12月底。

（三）问题三：部分督察问题整改成效不够明显。2016年第一轮中央生态环境保护督察指出的刁江流域重金属整治问题，因支流重金属因子无法稳定达标还未能销号。刁江干流车河河及其支流重金属超标问题时有发生，2021年12月车河河铊浓度出现异常，危及下游红水河饮用水水源地安全，2022年5月砷浓度又出现异常，两次水质异常事件时间间隔较短，风险隐患十分突出。

1.整改目标：2023年，纳老断面年均水质保持《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类及以上水平、马陇断面保持Ⅱ类水平；2025年车河河金上断面水质达到Ⅲ类标准，各断面铊、锑浓度逐渐下降。

2.整改时限：2025年12月底。

3.牵头单位：市生态环境局。

4.整改措施：

整改措施8：以《刁江重金属污染整治工作指导方案》为指导，制定刁江重金属污染整治工作任务分解表，金城江区、南丹县制定刁江重金属污染整治实施方案，采取加强沿岸涉重金属企业监管、尾矿库污染风险排查整治、工业园区环境风险排查整治、沿岸废渣处置、废弃矿井涌水整治、大厂镇地下历史遗留尾矿清理、支流水生态修复、干支流水质监测等措施，推进刁江流域水质逐步改善。

责任单位：金城江区、南丹县人民政府。

（四）问题四：第二轮中央生态环境保护督察指出河池市存在的22座“半边山、一面墙”矿山，河池市上报已完成整改，但督察组抽查位于都安瑶族自治县的其中7座矿山，发现虽已关闭退出，但尚未开展有效生态修复工作。除此之外，还发个别矿山废石废渣随意倾倒，水土流失严重。

1.整改目标：按照“一矿一策”原则，开展矿山整改工作，有序推进矿山生态修复，提高矿山管理水平，建立健全矿山管理机制，强化矿山环境保护，落实矿山水土保持责任，创建绿色、生态、和谐的矿山环境。

2.整改时限：2025年12月底。

3.牵头单位：市自然资源局、生态环境局、水利局、应急管理局。

4.整改措施：

（1）整改措施9：重新核实都安瑶族自治县7座“半边山、一面墙”式矿山整改情况，分策实施整改。1座按照原来的整治方案完成整改；1座计划重新出让，由新的采矿权人承担旧矿区的矿山地质环境恢复治理和土地复垦义务，暂不开展生态修复工作；其余5座由治理责任主体按原批准的《矿山地质环境恢复治理和土地复垦方案》实施生态修复，因自然条件限制无法按原方案实施的应重新编制生态修复实施方案经审批后组织实施。

责任单位：都安瑶族自治县党委、政府，市自然资源局。

整改时限：2025年12月底。

（2）整改措施10：督促罗城仫佬族自治县相关矿山对已倾倒的废石进行清理，同时督促其按照批复的生产建设项目水土保持方案落实各项水土保持措施，开展水土保持监测、监理工作，全面完成矿区水土流失治理。

责任单位：罗城仫佬族自治县党委、政府，市生态环境局、水利局。

整改时限：2025年5月底。

（3）整改措施11：督促都安瑶族自治县相关矿山对废石进行清理，同时督促其按照批复的生产建设项目水土保持方案落实各项水土保持措施，开展水土保持监测、监理工作，全面完成其矿区水土流失治理。

责任单位：都安瑶族自治县党委、政府，市生态环境局、水利局。

整改时限：2025年5月底。

（4）整改措施12：开展露天矿山开发保护专项排查整治工作。由各县（区）人民政府对辖区内采矿许可证在有效期范围内（包括有效期已到正在办理采矿权延续登记手续的采矿权）的露天开采非金属矿山进行排查整治，重点排查矿业权设置合理性情况、开发经营手续完备情况、矿产资源开发利用情况（是否超层越界、是否存在“半边山一面墙”现象等）、生态环境保护情况、落实水土保持情况等。根据排查结果，各县（区）形成专项排查整治台账，按照“一矿一册”原则建立整治名单，提出分类处置整治意见，能立改则立改，一时无法整改的，各县（区）人民政府要组织相关部门督促各分类整治矿山制定相应整改方案，明确整改措施、时限。

责任单位：各县（区）人民政府，市自然资源局、应急管理局、林业局、生态环境局、水利局。

整改时限：2025年12月底。

二、深入打好污染防治攻坚战存在短板弱项

（五）问题五：水污染防治短板较为突出。督察发现，3座污水处理厂虽已建成，但未投入运行，成为“晒太阳”工程。

1.整改目标：维护工业园区污水处理设施，园区产生工业废水时，污水处理厂能立即投入运行。

2.整改时限：2025年12月底

3.牵头单位：市生态环境局。

4.整改措施：

（1）整改措施13：切实做好污水处理设施设备的运维管理工作，确保工业园污水处理厂正常运行。

责任单位：罗城仫佬族自治县党委、政府。

整改时限：2025年12月底。

（2）整改措施14：加强园区污水处理厂设备管理、维护，工业园区有工业废水产生后，做好污水收集，确保园区污水处理厂可正常运行，污染物达标排放。

责任单位：东兰、大化瑶族自治县党委、政府。

整改时限：2025年12月底。

（六）问题六：工业污水对生活污水处理厂造成冲击，大化瑶族自治县生活污水处理厂2023年10月受不明非生活污水冲击，生物处理系统菌种死亡，处理能力大幅下降，无法达标排放。罗城仫佬族自治县城区生活污水处理厂设计处理量为1.5万吨/日，接纳工业污水后，平均处理量达到约1.8万吨/日，峰值可达约2.2万吨/日，超负荷运行现象严重。

1.整改目标：大化瑶族自治县、罗城仫佬族自治县城镇生活污水处理厂正常运行，污染物达标排放。

2.整改时限：2025年12月底。

3.牵头单位：市城市管理执法局。

4.整改措施：

（1）整改措施15：开展大化县城区污水管网进水排查，查找设备运行不正常原因，重新更换污泥和复合菌种进行投菌培养及调试。污水处理厂加强对进水的巡查，发现异常及时汇报，采样监测并留存水样，确保污水处理厂正常运行，污染物达标排放。

责任单位：大化瑶族自治县党委、政府。

整改时限：立行立改。

（2）整改措施16：一是积极申请上级补助资金，加快推进城区排水管网改扩建项目建设，完善城区污水管网雨污分流工作，提高城区污水处理厂雨季进水浓度。二是扩建污水处理设施：积极申请项目建设资金，根据实际需求扩建污水处理设施，增加反应池、沉淀池、过滤池等关键处理单元，力争于2025年12月底前解决罗城污水处理厂超负荷运行问题。

责任单位：罗城仫佬族自治县党委、政府。

整改时限：2025年12月底。

（七）问题七：大气污染防治存在薄弱环节。河池市疾控中心附近的金宜一级公路建设项目因过往工程车辆较多，降尘措施效果不明显，产生扬尘较大；金城江区香格里拉货场铁路桥道路破损严重，货运车辆扬撒物料造成路面积尘较多，道路扬尘非常明显。河池市降尘装备缺口较大，中心城区（宜州区和金城江区）仅有2台雾炮降尘车，降尘能力明显不足。部分县区烟花爆竹禁燃限放管控力度不够，禁燃限放区未针对城市发展实际扩大范围，未能有效引导群众遵守相关规定。春节期间，巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县各出现1天重度污染天气，大化瑶族自治县出现1天严重污染天气。

1.整改目标：完成自治区下达的大气年度和“十四五”考核约束性指标任务。

2.整改时限：2025年12月底。

3.牵头单位：市生态环境局、城市管理执法局、住房城乡建设局。

4.整改措施：

（1）整改措施17：印发2024、2025年度大气污染防治工作计划，强化氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）协同减排，持续推进水泥等重点行业及65蒸吨以上燃煤锅炉超低排放改造。

责任单位：各县（区）党委、政府，市生态环境局、公安局、商务局。

整改时限：2025年12月底。

（2）整改措施18：强化烟花爆竹禁燃限放管控，严格依法管控烟花爆竹运输、销售、燃放等环节，减少违法违规燃放烟花爆竹行为。

责任单位：各县（区）党委、政府，市生态环境局、城市管理执法局、公安局、应急管理局、市场监管局，市供销社。

整改时限：2025年12月底。

（3）整改措施19：加强中心城区城市道路、建筑施工场地扬尘防控。在金宜大道安装喷淋系统，加大金宜大道洒水降尘力度。加大资金投入，购置降尘设备，积极推进建成区城市道路机械化清扫作业。督促各类施工工地做到周边围挡、土方开挖湿法作业、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

责任单位：宜州区党委、政府，市城市管理执法局、住房城乡建设局、财政局。

整改时限：2025年12月底。

（4）整改措施20：根据自治区环境空气质量预报信息，科学启动污染天气应急预警响应，组织各县（区）和市直相关部门通过加强道路洒水、露天焚烧管控、烟花爆竹禁燃限放管控、建筑施工扬尘防控、露天烧烤监管、人工增雨等措施，减少污染天气发生。

责任单位：各县（区）党委、政府，市生态环境局、城市管理执法局、住房城乡建设局、公安局、应急管理局、市场监管局，河池气象局。

整改时限：2025年12月底。

（八）问题八：河池市尚未建立起完善有效的秸秆收储运和综合利用体系，秸秆离田率仅为46.23%，综合利用率为89.04%，多数乡镇秸秆未离田或离田率低。部分县（区）、乡镇秸秆禁烧管理工作落实不到位，秸秆离田和综合利用相关记录不齐全，网格员在发现和劝阻群众焚烧秸秆中作用不明显。

1.整改目标：完成自治区下达的农作物秸秆综合利用率和秸秆离田率任务。

2.整改时限：2024年12月底。

3.牵头单位：市农业农村局、生态环境局。

4.整改措施：

（1）整改措施21：按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西加快农作物秸秆综合利用工作方案（2021—2025）的通知》要求，完成自治区下达的目标任务。

责任单位：各县（区）党委、政府，市农业农村局。

整改时限：2024年6月底。

（2）整改措施22：印发河池市秸秆禁烧防控责任追究办法，督促各县（区）及乡镇落实好秸秆禁烧管理工作。印发2023—2024年秋冬季大气污染防治专项整治巡查工作方案，重点开展秋收春耕、甘蔗榨季期间秸秆禁烧专项巡查。支持城区周边重点乡镇大气污染防治攻坚经费。从秸秆禁烧奖补资金安排资金支持金城江、宜州城区周边重点乡镇用于网络监督员交通及巡查、奖励有效举报和宣传等秸秆禁烧管控工作。

责任单位：各县（区）党委、政府，市生态环境局。

整改时限：2024年12月底。

（九）问题九：部分土壤污染防治项目推进缓慢。河池市作为国家土壤污染综合防治先行区，在探索实施中未能有效发挥专项资金支持优势，部分项目建设进度慢

1.整改目标：继续推进“十三五”土壤污染防治项目建设，力争2024年12月底完成历史遗留项目建设任务；加快推进“十四五”期间土壤污染防治项目建设，提高资金执行率。到2024年12月底，2022年（含）以前年度中央和自治区生态环境专项资金预算执行率达到100%，2023年度中央生态环境专项资金预算执行率达到80%以上，2023年度自治区生态环境专项资金预算执行率达到100%。举一反三，建立健全生态环境专项资金项目监督管理长效机制，切实提高项目实施进度和预算执行率。

2.整改时限：2026年12月底。

3.牵头单位：市生态环境局。

4.整改措施：

（1）整改措施23：定期通报各县（区）项目开工率、资金拨付率和工作完成情况。开展现场检查工作，重点检查已开工项目现场施工进度、施工管理等，推动项目规范施工、加快建设进度，形成每个月项目进度表。梳理各个项目资金拨付情况，协调市财政局和各县（区）人民政府，做到应拨尽拨，调整历年结余资金用于已进入国家储备库项目建设，提高资金执行率。

责任单位：各县（区）党委、政府，市生态环境局。

整改时限：2025年12月底。

（2）整改措施24：督促南丹县唐老鸭尾矿库环境治理工程项目业主单位加快项目招投标工作，在开工建设后，加快施工进度，确保按时按质完成工程建设。

责任单位：南丹县党委、政府。

整改时限：2024年6月底。

（3）整改措施25：申报中央土壤治理项目，筹措资金对宜州区广西湘宜锰业有限公司锰渣堆场进行清运，及时清运项目实施过程中产生的渗滤液，防止渗滤液收集池内的废水外溢，对清理后的堆场开展土壤风险管控和地下水管控。2024年6月底前完成废渣清运，2025年12月底前完成废渣处置。

责任单位：宜州区党委、政府。

整改时限：2024年6月底完成废渣清运；2025年12月底前完成废渣处置。

（4）整改措施26：完成金城江区金海冶金化工分公司河冶区旧址重金属污染治理项目二阶段工程建设内容，督促编制单位加快推进金城江区金海冶金化工分公司河冶区旧址重金属污染治理项目二阶段场地调查、风险评估和治理修复实施方案等前期编制工作，待治理修复实施方案通过专家技术评审后按程序推进项目落地实施。

责任单位：金城江区党委、政府。

整改时限：2026年12月底。

（5）整改措施27：督促南丹县芒场矿区马鞍山区域恒泰祥隆选矿厂、旭东选矿厂和跃华选矿厂环境综合整治工程（二期）项目业主单位及施工单位加快施工进度，确保按时按质完成工程建设。

责任单位：南丹县党委、政府。

整改时限：2024年6月底。

（十）问题十：生活垃圾处置能力水平不足。部分县级生活垃圾填埋场处理设施老化，垃圾填埋区防渗膜破损，地下水受污染现象时有发生。

1.整改目标：德胜生活垃圾填埋场存量渗滤液保持在调节池及应急池容积的三分之一以下，地下水监测井水质达标，有效降低环境风险。

2.整改时限：2024年12月底。

3.牵头单位：市城市管理执法局。

4.整改措施：

（1）整改措施28：一是加大资金投入，启动污水应急处置项目，加大渗滤液处理量。尽快完成污水处理设备维修工作，将设备处理能力提升至300吨/日，尽快完成超量渗滤液处置工作。二是加强填埋场地下导排口污水回抽处置工作，加大陈腐垃圾处置，在陈腐垃圾开挖过程中逐步检查填埋场底膜情况，一旦发现底膜破洞，立即修复，防止地下水质因渗漏超标。

责任单位：市德胜生活垃圾处理场，市城市管理执法局。

整改时限：2024年12月底。

（2）整改措施29：及时拨付生活垃圾处理设施运营维护经费。金城江区、宜州区、环江毛南族自治县要积极落实欠款，及时拨付垃圾处理费，以保证德胜生活垃圾填埋场生产设施得到及时有效维护，污水处理设施正常运行，渗滤液能够妥善处置。

责任单位：金城江区、宜州区、环江毛南族自治县党委、政府，市德胜生活垃圾处理场、市财政局、市城市管理执法局。

整改时限：2024年12月底。

（十一）问题十一：天峨县生活垃圾填埋场地下水导排口水质超标严重，。东兰县、巴马瑶族自治县、凤山县生活垃圾填埋场也出现过地下水监测井水质超标情况。

1.整改目标：天峨县、东兰县、巴马瑶族自治县、凤山县垃圾填埋场地下水监测井水质达标，消除环境安全风险隐患，确保填埋场的正常运行。

2.整改时限：2025年12月底。

3.牵头单位：市城市管理执法局。

4.整改措施：

整改措施30：及时查找生活垃圾填埋场地下水监测井水质超标原因，查出渗漏点，制定修复方案，落实修复资金，对破损的防渗设施进行修复，提高防渗性能。完善排水系统，改进和优化排水系统，完善雨污分流，增加渗滤液收集和处理的设施。加强日常监管，加强水质监测，通过实时监测和定期巡检，及时发现和处理问题。

责任单位：天峨县、东兰县、巴马瑶族自治县、凤山县党委、政府。

（十二）问题十二：部分垃圾填埋场渗滤液处理能力低下，渗滤液调节池、应急池长期处于超负荷状态，存在较高环境安全风险隐患。凤山县生活垃圾填埋场调节池储存渗滤液约4000立方米，应急处置设施8月30日刚启动调试；东兰县生活垃圾填埋场渗滤液存量近2万立方米，日处置能力仅为约350立方米；巴马瑶族自治县生活垃圾填埋场调节池储存渗滤液约3000立方米。

1.整改目标：东兰县、凤山县、巴马瑶族自治县生活垃圾填埋场存量渗滤液保持在调节池及应急池容积的三分之一以下有效降低环境风险。

2.整改时限：2025年12月底。

3.牵头单位：市城市管理执法局。

4.整改措施：

整改措施31：东兰县、巴马瑶族自治县、凤山县加大资金投入，增加渗滤液应急处理设施，提高处理能力，加快填埋场超量渗滤液处置工作，确保填埋场渗滤液处理达标排放，存量渗滤液保持在调节池及应急池容积的三分之一以下。

责任单位：东兰县、巴马瑶族自治县、凤山县党委、政府。

（十三）问题十三：罗城仫佬族自治县生活垃圾填埋场排污许可证于2023年5月期满至今未完成续证，存在无证排污情况。

1.整改目标：完善企业行政许可手续，加强法律法规宣传，提升排污单位知法守法意识。

2.整改时限：立行立改。

3.牵头单位：市生态环境局。

4.整改措施：

整改措施32：完善企业行政许可手续，加强日常监管，加大法律法规宣传力度，坚决打击无证排污的违法行为。

责任单位：罗城仫佬族自治县党委、政府。

（十四）问题十四：河池市垃圾焚烧发电行业规划布局不尽合理，部分县区反映垃圾运输和处置成本较高，个别乡镇自行处理垃圾，宜州区、金城江区、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县等地不同程度存在露天焚烧生活垃圾情况；凤山县谋爱村深峒屯存在一个“三无”生活垃圾填埋场，无相关行政许可、无防渗漏措施、无污水处理设施。

1.整改目标：全面推进城镇生活垃圾处理设施建设，不断完善农村生活垃圾收运处置体系，有效管控露天焚烧垃圾。完成凤山县填埋场渗滤液处理站环保竣工验收。

2.整改时限：2025年12月底。

3.牵头单位：市城市管理执法局。

4.整改措施：

（1）整改措施33：加快推进《“十四五”广西城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中河池市规划项目建设工作，力争按“十四五”规划完成项目建设任务。在推进现有垃圾填埋设施综合改造的同时，抓紧谋划后续垃圾处理项目，重点推进垃圾焚烧处理设施建设，新建扩建的垃圾焚烧处理设施要同步建设生活垃圾焚烧飞灰和炉渣处置设施。

责任单位：各县（区）党委、政府，市城市管理执法局、发展改革委、生态环境局。

整改时限：2025年12月底。

（2）整改措施34：金城江、宜州、都安、大化县（区）深入抓好农村生活垃圾处置排查整改工作，因地制宜增设垃圾收集点，配备好村级垃圾收运设施，定时定点收集垃圾。各县（区）加强日常监管，加大日常巡查力度，加强对公路沿线、村庄道路及村庄内卫生死角的巡查，发现问题立即整改。完善监督管理制度，建立健全运行维护管理长效机制。切实加强宣传教育，不断增强生态环境保护意识，有效管控农村露天焚烧垃圾等行为，不断改善农村人居环境。

责任单位：各县（区）党委、政府，市城市管理执法局、农业农村局、乡村振兴局。

整改时限：立行立改，长期坚持。

（3）整改措施35：加大资金投入力度，完善农村生活垃圾收运处置体系，推进城乡环卫一体化，逐步提高农村生活垃圾服务范围。强化资金保障，积极探索建立村民自治的农村垃圾处理收费制度，按照农村人居环境整治相关要求，将农村生活垃圾治理列入乡村振兴规划，保障农村生活垃圾治理有序推进，县级将农村生活垃圾运转经费列入财政预算，通过以奖代补、运营补贴等方式，积极支持乡镇垃圾处理工作。

责任单位：各县（区）党委、政府，市城市管理执法局、农业农村局、乡村振兴局。

整改时限：长期坚持。

（4）整改措施36：加快推进凤山县填埋场渗滤液处理站环保竣工验收。

责任单位：凤山县党委、政府。

整改时限：2025年12月底。

三、矿产资源开发仍需理顺发展与保护的关系

（十五）问题十五：违规开采破坏生态现象仍然存在。都安瑶族自治县一采石场在未取得合法手续情况下进行非法开采， 当地政府先后4次对该企业下达责令改正通知书，2023年7月县林业局对该企业下发责令停止违法行为通知书，要求于2023年7月15日前恢复原状和复绿，但该企业并未按时整改；都安瑶族自治县一石料场于2020年4月擅自占用集体土地开工建设石沙中转场，占用基本农田约5000平方米，2021年8月县自然资源局对其下发行政处罚决定书，要求限期内拆除非法建筑物和设施，退还非法占用土地，但该企业并未整改；大化瑶族自治县一处历史遗留采矿点，存在以复垦名义盗采矿石现象；广西大化一矿业有限公司矿区未采取有效水土保持措施，水土流失问题十分突出，采矿点在未取得安全许可证情况下开工建设，存在违法使用林地问题。金城江区、南丹、天峨县建筑材料公司存在越界开采违法事实。

1.整改目标：严厉打击查处违法开采行为，形成高压态势，有效遏制新增违法开采矿产资源行为。

2.整改时限：2024年12月底。

3.牵头单位：市自然资源局、林业局、水利局、应急管理局。

4.整改措施：

（1）整改措施37：依法查处违法开采矿山资源行为，没收违法采出的矿产品和违法所得，并处以罚款；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关处理。依法查处违法占地行为，责令相关企业拆除非法建筑物和设施，退还非法占用的土地，消除违法占地状态。严厉打击违法占用林地和违法采伐的行为，涉嫌犯罪的，依法移交公安机关。

责任单位：金城江区、南丹县、天峨县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县党委、政府，市自然资源局、林业局。

整改时限：2024年12月底。

（2）整改措施38：加快做好林地回收工作。对于违法用地项目经案件查处后符合用地条件和产业政策的，有关部门做好项目使用林地行政许可报批所需项目立项、矿权设置、选址、环境评价等前期工作，对于不符合用地条件和产业政策的，责成当事人恢复植被和林业生产条件。对于已批复的临时使用林地，林业主管部门根据相关规定到期后在一年内责令项目业主完成植被恢复工作，对于未经林业主管部门批准违法使用林地的于2024年12月31日前完成植被恢复工作，如项目确需使用林地的，依法依规指导项目业主做好项目申报工作。

责任单位：都安、大化瑶族自治县党委、政府，市林业局、市自然资源局、生态环境局、发展改革委。

整改时限：2024年12月底。

（3）整改措施39：按照批复的生产建设项目水土保持方案落实各项水土保持措施，同时开展水土保持监测、监理工作，全面完成矿区水土流失治理。督促矿山尽快办理安全生产许可证。

责任单位：大化瑶族自治县人民政府，市水利局、自然资源局、林业局、应急管理局。

整改时限：2024年6月底。

（4）整改措施40：加强矿山建设项目使用林地监管，做好现场踏查审验工作，履行好用地前期审查职责，压实矿山工程建设使用林地全过程的监管责任，强化对被许可人实施使用林地情况的核实，及时发现、制止、查处违法使用林地行为，避免违法用林用地现象发生。

责任单位：各县（区）人民政府，市林业局。

整改时限：长期坚持。

（5）整改措施41：加强矿山日常排查，落实每月动态巡查制度，及时发现和制止违法开采矿产资源行为，严厉查处打击违法开采矿产资源、超层越界开采、不按批准矿种开采、擅自改变开采方式、采取破坏性方法开采等违法行为，符合立案条件的要立案查处，发现一起，查处一起，彻查到底。严格落实行刑衔接机制，涉嫌矿产资源违法犯罪的，及时移送公安机关处理。

责任单位：各县（区）人民政府，市自然资源局。

整改时限：长期坚持。

（6）整改措施42：加强对矿山企业的安全生产监管执法，督促和指导矿山企业依法依规办矿。

责任单位：各县（区）人民政府，市应急管理局。

整改时限：长期坚持。

（7）整改措施43：核查对中央、自治区生态环境保护督察发现的违规项目，对符合启动索赔程序条件的问题，按要求启动生态环境损害评估及赔偿工作，坚决做到应启尽启，依法追究有关责任人的生态环境损害赔偿责任。

责任单位：市生态环境局、自然资源局、住房城乡建设局、交通运输局、水利局、农业农村局、林业局。

整改时限：长期坚持。

（十六）问题十六：采选冶炼矿渣环境风险隐患突出。根据《广西涉镉等重金属矿区历史遗留固体废物固废特性分析与周围土壤污染初步调查报告（一期）》，河池市多个历史遗留矿区现存废渣在雨水淋溶等作用下，铅、汞、镉、铬、砷5类重金属污染物释放量较大，环境风险隐患突出。

1.整改目标：推进历史遗留尾矿、废渣调查与风险管控，完成历史遗留废渣调查与风险管控项目，减少重金属污染物释放，降低环境风险。对在用尾矿库进行环境风险隐患排查，及时消除环境风险隐患。

2.整改时限：2025年12月底。

3.牵头单位：市生态环境局、应急管理局。

4.整改措施：

（1）整改措施44：根据“十四五”土壤污染防治先行区建设工作方案，进一步排查全市历史遗留废渣存在的环境隐患问题，列出环境隐患清单，通过集中清理 、纳入环境治理项目、 政府代处置等方式，分类开展整治，积极谋划土壤污染防治项目，争取中央土壤污染防治资金支持。

责任单位：金城江区、宜州区、环江毛南族自治县、南丹县党委、政府。

整改时限：2025年12月底。

（2）整改措施45：根据《尾矿库环境监管分类分级技术规程（试行）》对在用尾矿库进行分级分类管理，组织开展在用尾矿库环境风险隐患排查，形成问题清单，及时推进问题整改，及时消除环境风险隐患。

责任单位：金城江区、宜州区、环江毛南族自治县、南丹县、罗城仫佬族县、凤山县党委、政府，市生态环境局。

整改时限：2025年12月底。

（3）整改措施46：督促南丹县星鑫综合选矿厂尾矿库业主实施尾矿库闭库销号工作，力争2024年4月底前完成闭库安全设施设计审查，2024年6月底前督促业主实施尾矿库闭库施工，2024年12月底前完成关闭注销手续。同时完善建设截洪沟、渗滤液收集池等设施，按照闭库尾矿环境监管要求定期开展地下水监测。

责任单位：南丹县党委、政府。

整改时限：2024年12月底。

（4）整改措施47：督促环江挺峰矿业有限责任公司2024年6月底前对突发环境事件应急预案进行修订并备案，每年至少开展一次突发环境事件应急演练；2024年6月底前按要求建设地下水监测井，按照停用尾矿环境监管要求开展地下水监测和地表水监测，2024年11月底前完成建设1号尾矿库截洪沟，减少雨水山泉水进入库内，2024年12月底前完成1号尾矿库闭库建设。督促环江挺峰矿业有限责任公司实施2号尾矿库闭库销号工作，2024年6月底前完成闭库安全设施设计审查，2024年8月底前督促业主实施尾矿库闭库施工，2024年12月底前完成关闭注销手续；2024年10月底前完善临时干堆场相关手续。

责任单位：环江毛南族自治县党委、政府。

整改时限：2024年12月底。

（5）整改措施48：督促广西环江银河有限责任公司2024年6月底前完善尾矿库防渗措施、雨污分流系统，建设渗滤液收集池、应急池等设施。

责任单位：环江毛南族自治县党委、政府。

整改时限：2024年6月底。

（6）整改措施49：督促广西申亚锰业有限责任公司推进锰废渣资源化利用，将现产的锰渣全部拉运至砖厂用于制砖，确保无新增渣进渣场，并逐步削减锰渣场锰渣存量，最终实现锰渣全部资源利用；做好锰渣场靠山一侧覆膜和雨水分流措施，减少锰渣场渗滤液产生量，确保渣场渗滤液不外溢；做好渣场的覆盖及雨污分流，确保污水（渗滤液）全回收，将废渣渗滤液收集管由暗管改为明管，方便巡查检修。

责任单位：宜州区党委、政府。

整改时限：2024年6月底。

（十七）问题十七：渗滤液污染直接威胁水环境安全。广西湘宜锰业有限公司鸡叫山锰渣堆场“三防”措施不到位，渗滤液收集池已满，距离龙江河不足50米，存在渗滤液外溢排入龙江河风险。南丹县大厂镇新公路片区有二十余家历史遗留的采、洗、选矿厂旧址，部分遗留废渣尚未彻底清理。南丹县32个有涌水的废弃矿井，仅完成治理3个，其余还处于前期工作阶段。受废渣渗滤液影响，河池市刁江及其支流水质无法稳定达标，2023年1—6月开展的12次预警监测结果显示，个别断面出现超标。

1.整改目标：加快推进项目建设，加强对废渣渗滤液的收集与处置，减缓渗滤液对周边地下水或地表水水质的影响，保障水环境安全。

2.整改时限：2025年12月底。

3.牵头单位：市生态环境局。

4.整改措施：

（1）整改措施50：申报中央土壤治理项目，筹措资金对宜州区广西湘宜锰业有限公司锰渣堆场进行清运，及时清运项目实施过程中产生的渗滤液，防止渗滤液收集池内的废水外溢，对清理后的堆场开展土壤风险管控和地下水管控。2024年6月底前完成废渣清运，2025年12月底前完成废渣处置。

责任单位：宜州区党委、政府。

整改时限：2025年12月底。

（2）整改措施51：实施河池市南丹县大厂矿区新公路片区涉重企业遗留地块风险管控项目，对南丹县大厂矿区新公路片区涉重企业遗留地块开展调查与风险评估，编制风险管控实施方案，对地块及周边区域实施风险管控措施，减少地块对环境的影响。

责任单位：南丹县党委、政府。

整改时限：2025年12月底。

（3）整改措施52：委托第三方技术单位对区域内废弃矿山窿口进行全面排查，形成隐患排查报告，组织专家评审通过后，针对环境风险隐患编制治理实施方案。根据治理实施方案，多方筹措资金，因地制宜，逐步对废弃矿井开展治理工作，消除环境风险隐患。

责任单位：南丹县党委、政府。

整改时限：2025年12月底。

四、生态保护监管体系和监管能力仍需改进

（十八）问题十八：违规侵占自然保护地问题较为多发。河池市对自然保护地的管理不严，自然保护地内存在多个违法违规建设项目。广西都安地下河国家地质公园、都安澄江国家湿地公园、广西凤山岩溶国家地质公园、东兰国家地质公园、珍珠岩—金城江风景名胜区、龙滩自治区级自然保护区存在违法建设项目。

1.整改目标：完成自然保护地内养殖场、采石场等违法违规建设项目清理整治；建立健全自然保护地和重要湿地管理长效机制。

2.整改时限：2025年6月底。

3.牵头单位：市林业局、自然资源局、生态环境局、农业农村局、水利局。

4.整改措施：

（1）整改措施53：开展广西都安地下河国家地质公园、东兰国家地质公园、凤山岩溶国家地质公园等自然保护地内养殖项目整改，压减项目规模，依法依规逐步、有序退出。在养殖项目停养、搬迁或拆除前，控制养殖规模和存栏量，杜绝进一步扩大养殖，同时指导养殖场做好粪污资源化利用，加强动物疫病防控，督促养殖户开展无害化处理，防止出现环境污染。开展广西都安地下河国家地质公园、东兰国家地质公园、凤山岩溶国家地质公园等自然保护地内养殖项目排查，对不符合《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》、《国家级自然公园管理办法（试行）》等管理要求的养殖项目，依法依规制定整改实施方案分类处理，能立行立改的立即整改，不能立行立改的采取逐步分阶段压减养殖规模，限期退出并落实生态修复。

责任单位：东兰县、凤山县、都安瑶族自治县党委、政府，市林业局、生态环境局、农业农村局、水利局，乐业—凤山世界地质公园管委会。

整改时限：2025年6月底。

（2）整改措施54：对经核查不在广西凤山岩溶国家地质公园范围内的凤山县良利村肉羊养殖项目，如不符合规划、法律法规和产业政策，依法查处，限期逐步退出；如符合相关规定，但手续不齐全的，指导企业依法办理相关行政许可和审批手续，完善环保设施，规范经营行为，加强日常监管。

责任单位：凤山县党委、政府，市农业农村局、生态环境局、市林业局、自然资源局。

整改期限：2025年6月底。

（3）整改措施55：开展都安违法采石采矿项目整改，依法依规关闭退出，责令业主实施矿山生态修复。全面排查广西都安地下河国家地质公园内采石采矿、矿产加工企业；依法核查处理地质公园内违规采矿采石行为、矿产加工行为；严格项目准入，禁止在地质公园内设置矿业权。

责任单位：都安瑶族自治县党委、政府，市自然资源局、生态环境局、林业局。

整改时限：2025年6月底。

（4）整改措施56：开展珍珠岩—金城江风景名胜区问题整改，严厉查处违法行为，依法追究相关责任单位、责任人的责任。符合管控要求项目落实“三到位”基础上完善许可手续，不符合管控要求项目依法依规退出自然保护地，并开展生态修复工作。

责任单位：金城江区党委、政府，市林业局、自然资源局、生态环境局、交通运输局。

整改时限：2025年6月底。

（5）整改措施57：开展龙滩自治区级自然保护区原生植物被砍伐并种植大量人工林、保护区内建设川洞河燕子湖旅游区等破坏自然保护地问题整改，严厉查处违法行为，依法追究相关责任单位、责任人的责任。符合管控要求项目落实“三到位”基础上完善许可手续，不符合管控要求项目依法依规退出自然保护地，并开展生态修复工作。

责任单位：天峨县党委、政府，市林业局、自然资源局、生态环境局、农业农村局、水利局、乡村振兴局、生态移民发展局、文广体旅局、交通运输局。

整改时限：2025年6月底。

（6）整改措施58：对于在广西都安澄江国家湿地公园成立之前建设的大定门业工厂，整合优化拟调出湿地公园范围，目前已通过自治区林业局审查，并已上报国家林草局待审批。此外，对该厂进行断水断电，并依法责令其关闭。

责任单位：都安瑶族自治县党委、政府，市林业局、生态环境局、农业农村局、水利局。

整改时限：2025年6月底。

（7）整改措施59：举一反三，全面开展自然保护地排查和整治，对排查出的问题实行清单式管理，依法依规立行立改，对不能立即整改的，制定整改方案，削减存量、遏制增量。排查发现的违规项目，符合启动索赔程序情形的，依法追究有关责任人的生态环境损害赔偿责任。

责任单位：各县（区）党委、政府，市林业局、自然资源局、生态环境局、农业农村局、水利局。

整改时限：2025年6月底。

（8）整改措施60：建立健全自然保护地和重要湿地管理长效机制，切实提高保护管理能力和水平。健全各级自然保护地管理机构内部规章制度，有效开展巡护监管，强化巡护监管考核，及时发现和查处涉及自然保护地的违法违规行为。做好事前服务和事中事后跟踪监督工作，杜绝“未批先建”情况发生。

责任单位：各县（区）党委、政府，市林业局、自然资源局、生态环境局、农业农村局、水利局。

整改时限：长期坚持。

（十九）问题十九：广西都安澄江国家湿地公园内存在休闲农业违规建设项目。湿地公园上游仅1公里的都安九月香农业有限公司，违法违规进行牛蛙养殖，占地面积约50亩，无污水处理设施，紧邻牛蛙养殖场有一处陆基养鱼基地，有34个大型鱼池，牛蛙和养鱼养殖废水直排澄江，影响湿地公园水质。

1.整改目标：依法查处环境违法行为，完善企业行政审批手续。

2.整改时限：2024年12月底。

3.牵头单位：市农业农村局、自然资源局、生态环境局。

整改措施61：对经核查不在都安澄江国家湿地公园内的休闲农业、都安九月香农业有限公司牛蛙养殖、陆基养鱼基地等项目，分类施策。对不符合规划、法律法规和产业政策的，不允许养殖，对存在违法行为的项目，依法查处，限期逐步退出；如符合相关规定，但手续不齐全的，完善环保设施，规范经营行为，加强日常监管，定期开展监测调查，确保养殖废水达标排放。在此基础上，指导企业补办相关行政许可和审批手续。

责任单位：都安瑶族自治县党委、政府，市农业农村局、生态环境局、自然资源局。

（二十）问题二十：基层河湖林田长制责任仍需压实。河池市基层干部在执行河湖长制、林长制、田长制等方面存在落实不到位情况，未充分发挥制度作用。2022年林业违法图斑面积348.42公顷，排名全区第二；凤山县违法占用林地面积102.68公顷，排名全区第二。2023年上半年，累计发现占用林地面积66.5554公顷，其中矿山工程占用14.3066公顷。地方林业主管部门监管不严，有关执法部门对重大破坏森林资源违法案件查处不到位，环江毛南族自治县、凤山县分别在2022年、2023年有违法占用林地案件被国家林业和草原局挂牌督办。2022年自治区挂牌督办8起重大敏感案件，河池市占4起；2023年挂牌督办10起，河池市占2起。

1.整改目标：（1）围绕保护发展林草湿资源总目标，夯实全市林长制工作基础，进一步压实林长责任，规范全市各级林长履职行为，发挥林长履职作用，全面实行森林草原湿地资源网格化管理，提升全市林业治理能力，充分发挥制度作用，推动林长制全面见效。（2）依法依规推进涉林案件的查处整改，严格按照时间要求完成整改销号，消除林地违法状态，做到“清存量、遏增量”。（3）举一反三，建立健全管理机制，强化项目用地监管和服务，加强源头管理，涉林案件做到“早预防、早发现、早处置”。

2.整改时限：2025年4月底。

3.牵头单位：市林业局、市自然资源局、生态环境局。

4.整改措施：

（1）整改措施62：开展查处破坏森林资源专项行动，推动森林督查工作，坚持问题导向，细化工作方案和措施。严格实行清单化、闭环式管理，按照整改任务要求，提高督导、通报频次，同时严把案件查处整改质量关，按照“三到位”的要求，达标一个、验收一个、销号一个。属于行政案件的，由林业行政主管部门查处；对于明显涉嫌犯罪线索，林业行政主管部门及时向公安机关移交线索。严格按照时间要求完成整改销号。

责任单位：各县（区）党委、政府，市林业局、自然资源局、生态环境局、公安局，市中级法院、检察院。

整改时限：2024年12月底。

（2）整改措施63：加快做好林地回收工作。对于违法用地项目经案件查处后符合用地条件和产业政策的，有关部门做好项目使用林地行政许可报批所需项目立项、矿权设置、选址、环境评价等前期工作，对于不符合用地条件和产业政策的，责成当事人恢复植被和林业生产条件。对于已批复的临时使用林地，林业主管部门根据相关规定到期后在一年内责令项目业主完成植被恢复工作，对于未经林业主管部门批准违法使用林地的，责成当事人于2025年4月30日前完成植被恢复工作。如项目确需使用林地的，依法依规指导项目业主做好项目申报工作。

责任单位：各县（区）党委、政府，市林业局、自然资源局、生态环境局、发展改革委。

整改时限：2025年4月底。

（3）整改措施64：强化监督管理，建立长效机制。建立健全林草资源监管机制，做到事前服务，事中和事后跟踪监督，坚决防止“未批先用、少批多用”的违法行为发生。

责任单位：各县（区）党委、政府，市林业局。

整改时限：立行立改，长期坚持。

（4）整改措施65：强化林长考核结果运用。根据林长制重点工作推进情况，不定期组织开展明察暗访、抽查检查，对重大问题实行挂牌督办，对发现存在隐瞒不报、弄虚作假以及不作为、慢作为、工作组织不力等行为的，进行通报批评、约谈、督办等。根据自治区、市级林长制考核评价办法，对林长制年度工作情况进行考核评价，并将考核评价结果抄送市委组织部、市纪委监委、市审计局，作为地方有关党政领导干部综合考核评价的重要参考、自然资源资产离任（任中）审计的重要内容及审计评价的重要依据，对因履职尽责不到位导致森林草原资源损坏的，将严肃追责问责。

责任单位：市林业局、审计局，市委组织部、市纪委监委机关。

整改时限：立行立改，长期坚持。

（二十一）问题二十一：部分地区森林防火管理不严，2023年上半年河池市卫星热点数为1214个，排名全区第二，发生森林火灾9起。

1.整改目标：加大野外火源管控力度，遏制全市热点多发，严防较大及以上森林火灾发生。

2.整改时限：2024年12月底。

3.牵头单位：市林业局、应急管理局、公安局。

4.整改措施：

整改措施66：压实县（区）防灭火责任，落实森林防火网格化监管机制，加大防火宣传力度，营造浓厚宣传氛围。强化火源管理，及时发布禁火令、加强临时防火检查卡口设置和防火巡查，加强防火值班值守。推广应用违法违规野外用火举报奖励制度，完善森林火灾群防群控机制。公安、林业等部门加大打击查处违法违规野外用火行为的力度。

责任单位：各县（区）党委、政府，市林业局、应急管理局、公安局。

（二十二）问题二十二：基层河湖林田长制责任仍需压实。河池市累计排查发现河湖“四乱”问题560个，截至2023年9月仅完成整改销号81个，整改销号率仅为14.46%。

1.整改目标：完成2023年560个河湖“四乱”问题整改，整改率100%；开展2024年河湖“四乱”问题排查整治。

2.整改时限：2024年12月底。

3.牵头单位：市水利局。

4.整改措施：

（1）整改措施67：各县（区）对标对表依法依规整治，对重点河湖“四乱”问题制定“一案一策”，细化整治措施，明确整治要求和责任主体，倒排工期，全力推进问题整治进度。严格实行“月调度、月督查、月通报、季总结”制度，将问题整改完成情况纳入各县（区）年度河长制工作考核，倒逼各级各部门履职尽责。

责任单位：各县（区）党委、政府。

整改时限：2023年12月底。

（2）整改措施68：督促各县（区）开展2024年河湖“四乱”问题排查整治，2024年底全部完成整治任务。

责任单位：各县（区）党委、政府，市水利局。

整改时限：2024年12月底。

（二十三）问题二十三：基层河湖林田长制责任仍需压实。河池市耕地“非农化”“非粮化”问题仍然突出，2022年以来新增乱占耕地建房问题86个，耕地“非粮化”问题121个。

1.整改目标：严厉查处违法占用耕地行为，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”，进一步推动耕地保护田长制的落实。

2.整改时限：2026年5月底。

3.牵头单位：市自然资源局、农业农村局。

4.整改措施：

（1）整改措施69：对住宅类乱占耕地建房“非农化”问题，依法查处，责令办理农用地转用手续和宅基地审批手续；无法补办手续的，组织开展易地选址审批重建后拆除复耕。

责任单位：各县（区）党委、政府，市自然资源局、农业农村局。

整改时限：2025年12月底。

（2）整改措施70：对于非住宅类乱占耕地建房“非农化”问题，依法查处，符合办理用地手续的条件的，依法办理用地手续；不符合办理用地手续条件的，组织拆除复耕，消除违法用地状态。

责任单位：各县（区）党委、政府，市自然资源局。

整改时限：2025年12月底。

（3）整改措施71：对于2022年、2023年地方政府和相关部门落实防止耕地和永久基本农田“非粮化”责任不到位的77个和44个问题。相关县（区）要严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，全面推行耕地保护田长制，合理引导农业结构调整，严禁占用永久基本农田、耕地发展林果业和挖塘养鱼等“非粮化”行为，稳妥有序恢复流失的耕地，建立耕地“非粮化”执法联动协作机制和举报奖励机制。各县（区）农业农村主管部门做好耕地种植用途管控，严格落实耕地利用优先序，结合国家和地方种粮补贴有关政策，引导土地承包经营者在永久基本农田上主要种植粮食作物，防止耕地“非粮化”。

责任单位：各县（区）党委、政府，市自然资源局、农业农村局。

整改时限：2026年5月底。

（4）整改措施72：对于2022年、2023年地方政府和相关部门落实防止耕地和永久基本农田“非粮化”责任不到位的77个和44个问题。相关县（区）自然资源、农业农村主管部门按照职责指导符合设施农业用地管理要求的新增农业设施建设，根据有关规定办理设施农业用地手续。

责任单位：各县（区）党委、政府，市自然资源局、农业农村局。

整改时限：2026年5月底。

（5）整改措施73：对于2022年、2023年地方政府和相关部门落实防止耕地和永久基本农田“非粮化”责任不到位的77个和44个问题。各县（区）林业主管部门严格落实“违规占用耕地及永久基本农田造林的，不予核实造林面积，不享受财政资金补助政策”的规定。

责任单位：各县（区）党委、政府，市林业局。

整改时限：2026年5月底。

（二十四）问题二十四：企业生态环境守法意识仍有待提升。河池市部分企业生态环境保护意识淡薄，环境违法行为有多发势头。大化真龙矿山冶金用脉石英矿矿产公司只取得地下采矿权，未办理地表土地使用手续，但正在地表建设办公用房，存在未批先建情况，采矿点老窿口有窿水溢流，未开展有效收集处理。

1.整改目标：持续开展“送法入企”活动，提升企业学法尊法守法用法意识；加大执法力度，严厉打击环境违法行为。完善企业行政审批手续，加强环保设施日常运行与维护，依法查处环境违法行为。

2.整改时限：2024年12月底。

3.牵头单位：市生态环境局、自然资源局。

4.整改措施：

（1）整改措施74：持续推进“入企送法”活动，加大宣传力度，帮助企业提升守法意识，引导企业自觉改正违法行为，提高企业污染治理水平和环境管理水平。开展生态环境专项执法行动，严厉打击突出环境违法问题，防范化解重大生态环境风险，督促企业强化主体责任。

责任单位：各县（区）党委、政府，市生态环境局。

整改时限：立行立改，长期坚持。

（2）整改措施75：督促指导广西大化明隆辉矿业有限公司及时办理办公用地审批手续。督促指导广西大化明隆辉矿业有限公司及时完善矿窿水收集处理设施，矿窿水综合利用不外排。

责任单位：大化瑶族自治县党委、政府。

整改时限：2024年12月底。

（二十五）问题二十五：凯霞家庭农场未批先建高粱酒糟烘干生产牛饲料项目，产生臭气污染。

1.整改目标：对于涉嫌环境违法行为的，依法依规查处；完善企业行政审批手续，加强环保设施日常运行与维护，确保各项排污因子达标排放。

2.整改时限：2024年6月底。

3.牵头单位：市生态环境局。

4.整改措施：

整改措施76：督促指导罗城仫佬族自治县凯霞家庭农场完善行政审批手续，并及时完善高粱酒糟烘干生产牛饲料项目烟气处理设施，实现烟气达标排放。

责任单位：罗城仫佬族自治县党委、政府。

（二十六）问题二十六：东兰县长乐镇安定村九运采石场洗砂废水直排周边小溪，影响纳庙屯村民生产生活用水安全。

1.整改目标：对于涉嫌环境违法行为的，依法依规查处；封堵洗砂废水排放口，消除环境安全隐患。

2.整改时限：2024年6月底。

3.牵头单位：市生态环境局、自然资源局。

4.整改措施：

整改措施77：督促指导东兰县长乐镇安定村九运采石场封堵洗砂废水排放口，洗砂废水循环利用不外排。从长乐镇定安村饮用水源地架接水管至纳庙屯，解决纳庙屯村民生活生产用水安全问题。

责任单位：东兰县党委、政府。

（二十七）问题二十七：罗城仫佬族自治县城关环境卫生管理站冲洗垃圾车废水直排雨水沟。

1.整改目标：加强现场管理，杜绝出现转运车辆在站内清洗、废水直排雨水管网现象。

2.整改时限：2024年6月底。

3.牵头单位：市城市管理执法局。

4.整改措施：

整改措施78：加强垃圾中转站的现场管理，将大型垃圾收集转运车辆的清洗场地移至罗城县垃圾填埋场中转库，车辆清洗废水收集后排至渗滤液调节池，再经渗滤液污水处理厂处理达标后排放。

责任单位：罗城仫佬族自治县党委、政府。

（二十八）问题二十八：金城江区、都安瑶族自治县等地建筑垃圾随意倾倒现象较为突出。

1.整改目标：对金城江、都安县（区）违规倾倒的建筑垃圾进行清理，恢复环境原貌。

2.整改时限：2024年12月底。

3.牵头单位：市城市管理执法局。

4.整改措施：

整改措施79：加强对金城江区、都安县建筑垃圾随意倾倒的监管力度，严惩违规行为。清理金城江城区范围内无主建筑垃圾，对违规倾倒建筑垃圾的单位或个人进行处罚的同时责成其进行清理，恢复环境原貌。加大宣传力度，增强群众环保意识，引导群众积极参与建筑垃圾管理。结合都安县实际情况，规范建筑垃圾倾倒、处理行为，编制建筑垃圾消纳场运营实施方案，根据运营方案加快推进都安县建筑垃圾消纳场建设工程进度，督促项目实施单位加快推进工程用林、用地审批等前期工作，待前期工作完成后立即开工建设建筑垃圾消纳场。

责任单位：都安瑶族自治县党委、政府，市城市管理执法局。

第二部分  公开通报典型案例整改

（二十九）问题二十九：河池市共11个县（区），建有生活污水处理厂11个，污水处理能力25万吨/天，根据《自治区住房城乡建设厅关于印发2023年广西城镇生活污水处理设施建设工作计划的通知》，到2023年底，河池市城市生活污水集中收集率应达到45%以上，但目前仅为28.08%，距自治区下达的年度任务目标相差甚远，且远低于全区平均水平。

督察发现，河池市各县（区）普遍存在污水收集管网设施不健全、雨污分流不完善、入河排污口整治不到位等问题，污水管网问题突出。同时，河池市部分生活污水处理厂存在运行负荷低、设备老化等问题。巴马瑶族自治县生活污水处理厂设计处理能力为3万吨/天，但目前每天污水处理量为1.2万吨左右，污水处理厂运行负荷不到50%，近一半设施处于“闲置”状态。天峨县污水处理厂部分设备老化，高浓度废水处理系统运行不正常，不能保证废水稳定达标排放，废水出口自动监测总氮、总磷数据长期超标预警。金城江区污水处理厂设有超越管，但超越管未配套应急设施，下大雨时部分污水从超越管直接外排。宜州区、大化瑶族自治县等污水处理厂进水浓度低，其中大化瑶族自治县污水处理厂长期投放白糖提高水质BOD浓度维持活性污泥生存。

督察发现，雨污混排问题突出，污水排放产生明显污染带。金城江区存在多个雨污混排口，排水口水质发黑发臭，污水汇入金城江形成明显的污染带。2019年第一轮自治区生态环境保护督察及2021年第二轮中央生态环境保护督察期间，均有群众反映金城江区江北东路391号附近醉好川菜馆生活污水直排入河，调阅资料发现，河池市对该信访件已办结，但督察组现场核查时发现该问题整改不到位，仍有污水直排。另外，位于江北壹号小区前存在一个污水排放口，水量较大，现场可闻到明显异臭味。民族路龙江一桥旁的污水提升站下也有一个污水排放口，大量浑浊污水直排入河，在各个排污口邻近的金城江河面可见明显的污染带。为落实第一轮自治区生态环境保护督察指出问题整改，金城江区计划投入约8000万元实施城区雨污分流及污水处理提质项目，整改完成时限为2020年9月，但该项目于2023年9月才开工，整改工作严重滞后。

督察发现，污水直排口整治不到位，直排污水导致河流水质明显下降。巴马瑶族自治县城区巴马河及支流巴发河有多个生活污水排口、雨污混排口，其中有3个污水排水量较大：一是位于河堤北路的生活污水直排口，浑浊的生活污水排入巴发河与原河水形成鲜明对比；二是位于巴发河和新建路交叉点的桥底有生活污水长期直排；三是位于巴马县母鸡山公园北侧T字路口旁的生活污水直排口，大量生活污水长期直排，现场可闻到明显刺鼻臭味。除以上排污口外还有多个大小不一的生活污水直排口排放生活污水，导致巴马河水明显浑浊，巴马河汇入盘阳河汊口处呈富营养化趋势。

2023年9月，检查人员对上述排污口上中下3个位置分别采水样监测，结果显示，在巴发河上游未受到生活污水直排口影响的水质氨氮为0.390毫克/升、总磷为0.06毫克/升，达到地表水II类水质标准；在巴发河生活污水直排口下游汇入巴马河的水质氨氮为4.24毫克/升、总磷为0.4毫克/升，受生活污水排入影响，巴发河上游的II类水质到下游降为劣Ⅴ类水。

调阅资料发现，巴马城区共有入河排口214个，排查技术单位对有排水状态的80个排污口进行现场快检，检测结果显示，水质超过《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）V类水质标准限值的点位达到79个。

督察还发现，宜州区龙江河段存在多个生活污水排口、雨污混排口。宜州区的冯京公园对岸、河池学院对岸，均存在大量污水直排入江现象。位于宜州区中医医院（东院）附近的龙江河岸边有一个入河排污口存在雨污混排，大量生活污水直排入河；该排污口下游50米左右还有另一个污水管网溢流口，大量生活污水从溢流口排入龙江河。

1.整改目标：城市生活污水集中收集率2025年达到60%以上。巴马县污水处理厂2025年负荷率达到70%以上。2024年完成城市（县城）建成区已查明需整治入河排污口总数70%整治任务；2025年完成城市（县城）建成区已查明需整治入河排污口全部整治任务。基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。

2.整改时限：2025年12月底。

3.牵头单位：市城市管理执法局、住房城乡建设局。

4.整改措施：

（1）整改措施80：开展城区污水管网排查检测。开展建成区污水管网排查检测，全面查清污水管网覆盖现状、功能状况、错接混接漏接等基本情况及排水户接入情况，形成管网排查检测报告，为实施管网建设改造提供技术支撑。

责任单位：各县（区）党委、政府，市城市管理执法局。

整改时限：2024年6月底。

（2）整改措施81：加快推进污水管网建设改造。制定管网建设改造方案，形成分年度建设改造计划。加快河池市金城江城区雨污分流及污水处理提质增效工程建设，同步治理桥卜河、温平河黑臭水体。到2025年底，金城江、宜州两个中心城区按照《2023—2025年河池市城市生活污水处理提质增效三年行动方案》完成城镇污水提质增效工作；9个县基本完成城市建成区范围内污水管网错接混接漏接改造、老旧管网更新、破损修复、清淤疏浚等工程，完成建成区已查明需整治入河排污口整治任务。

责任单位：各县（区）党委、政府，市住房城乡建设局、城市管理执法局。

整改时限：2025年12月底。

（3）整改措施82：加强污水处理厂运营管理，确保污水处理达标排放。河池市污水处理厂应与设计单位对接，按照相关规范，对超越管的去留进行评估，按照专家的评定意见执行。

责任单位：各县（区）党委、政府，市城市管理执法局。

整改时限：2025年12月底。

（4）整改措施83：加大资金投入力度。市县两级在中期财政规划、年度计划中安排污水处理设施建设改造运维资金，多渠道筹措资金，争取自治区财政建设补助资金，各级财政加大配套资金支持力度，完善生活污水处理收费政策，推进城市污水管网项目，合理解决污水处理设施运营资金缺口问题。

责任单位：各县（区）党委、政府，市财政局、发展改革委、住房城乡建设局、城市管理执法局。

整改时限：长期坚持。

（三十）问题三十：河池市矿产资源丰富，采石和有色金属采选冶炼行业生产历史悠久，但部分矿权设置不科学，矿山不按规范开采，非法占用林地和越界开采、无证开采等问题频发，部分历史遗留问题整治项目进展缓慢。

督察发现，非法占用林地问题突出，2022年河池市林业违法图斑面积348.42公顷，排名全区第二，其中采矿类项目违法占用林地116.7829公顷；2023年1—6月，新增矿山违法占用林地14.3606公顷。环江毛南族自治县、凤山县分别在2022年、2023年被国家林业和草原局挂牌督办违法占用林地问题。自治区林业局2021年挂牌督办10起重大敏感涉林案件中河池市占1起，2022年挂牌督办8起中河池市占4起。巴马大鸿新材料科技有限公司岜桑采石场、弄荣石灰岩矿采石场手续不齐全，未获审批情况下分别占用林地4.10公顷、0.96公顷，以进行基础建设的名义进行采矿和对外出售，2021年12月被法院判处非法占用农用地并罚款10万元后依然未改正，在督察组现场检查时仍在生产和出售矿石。巴马县所略乡弄荣石灰岩矿场项目未批先用林地0.96公顷。广西都安录发矿业有限公司非法占用林地被林业部门处罚后，在未获得相关手续情况下仍在建设。凤山县广西龙康矿业有限公司茅草峒采石场存在毁林采矿、非法占用林地问题。

督察发现，矿山野蛮开采现象多发，广西华泰新材料科技有限公司未经批准在凤山县江州乡弄旁村、金牙乡干存村和更沙村等地进行无证开采、越界开采，违法行为屡禁不止，其中位于岩坎上屯的方解石矿区距离周边民房不足100米，违规开采形成“一面墙”，滚石、废渣危及村民人身安全，昼夜连续施工噪声扰民，安全隐患突出，引发群众大量投诉。东兰县九运采石场、河池市建通建材有限责任公司牛峒山矿山未设置弃土场，废石随意倾倒，破坏植被；广西大化海肽矿业有限公司岩桃屯石英矿矿区表土大面积裸露，水土流失严重。都安玖默矿粉厂采石场等矿山“半边山、一面墙”问题依然突出。

督察发现，矿山历史遗留问题治理进展缓慢，2016年第一轮中央生态环境保护督察指出，河池市矿山历史遗留问题导致刁江流域重金属污染。为推进历史遗留矿山治理，河池市自2020年以来累计申请获得中央土壤污染防治专项资金45887万元，实施污染治理项目38个，有5个项目未按期完成。2021年中央土壤污染防治资金项目，南丹县唐老鸭尾矿库环境治理工程项目仍未启动修复治理；刁江流域土壤重金属污染拉么矿区源头综合治理工程二期项目因出现新问题处于停工状态；金城江区金海冶金化工分公司河冶区旧址重金属污染治理项目仅完成旧厂房拆除工作，实际治理方案尚未通过论证；南丹县芒场矿区马鞍山区域恒泰祥隆选矿厂、旭东选矿厂和跃华选矿厂环境综合整治工程（二期）因前期场调、勘察工作不足，导致项目实施方案需变更，整治工作进度延误。2022年资金项目，宜州区鸡叫山历史遗留废渣污染治理项目方案于2023年4月通过评审，督察进驻时才开始实施。

1.整改目标：（1）依法依规推进涉林案件的查处整改，严格按照时间要求完成整改销号，消除林地违法状态，做到“清存量、遏增量”。举一反三，建立健全管理机制，强化项目用地监管和服务，加强源头管理，涉林案件做到“早预防、早发现、早处置”。

（2）部门联动，切实履行监管职责，解决群众诉求；完善相关手续，规范矿山开发排放，修复矿山开采造成的生态破坏，消除矿区安全隐患，强化矿区监管和服务。严格新设采矿权设置，优化露天非金属矿山开发格局，合理有序开发资源。

（3）加快土壤污染治理项目实施，全面完成项目建设。

2.整改时限：2026年12月底。

3.牵头单位：市自然资源局、林业局、生态环境局。

4.整改措施：

（1）整改措施84：开展查处破坏森林资源专项行动推动森林督查工作，坚持问题导向，细化工作方案和措施。严格实行清单化、闭环式管理，按照整改任务要求，提高督导、通报频次，同时严把案件查处整改质量关，按照“三到位”的要求，达标一个、验收一个、销号一个。属于行政案件的，由林业行政主管部门查处；对于明显涉嫌犯罪线索，由林业行政主管部门向公安机关移交线索。严格按照时间要求完成整改销号。

责任单位：各县（区）党委、政府，市林业局、自然资源局、生态环境局、公安局，市中级法院、检察院。

整改时限：2024年12月底。

（2）整改措施85：加快做好林地回收工作。对于违法用地项目经案件查处后符合用地条件和产业政策的，有关部门做好项目使用林地行政许可报批所需项目立项、矿权设置、选址、环境评价等前期工作，对于不符合用地条件和产业政策的，责成当事人恢复植被和林业生产条件。对于已批复的临时用地使用林地，林业主管部门根据相关规定到期后在一年内责令项目业主完成植被恢复工作，对于未经林业主管部门批准违法使用林地的于2025年4月30日前完成植被恢复工作。如项目确需使用林地的，依法依规指导项目业主做好项目申报工作。

责任单位：各县（区）党委、政府，市林业局、自然资源局、生态环境局、发展改革委。

整改时限：2025年4月底。

（3）整改措施86：强化监督管理，建立长效机制。建立健全林草资源监管机制，做到事前服务，事中和事后跟踪监督，坚决防止“未批先用、少批多用”的违法行为发生。

责任单位：各县（区）党委、政府，市林业局。

整改时限：2024年12月底。

（4）整改措施87：针对通报指出凤山县江洲乡弄旁村岩坎上屯方解石矿山存在严重的安全、环境问题，一是由凤山县人民政府督促广西河池华泰新材料科技有限公司组织制定整改方案，经市应急管理局、市生态环境局审查通过并报凤山县人民政府批准后实施。二是成立江洲乡弄旁村岩坎上屯方解石附近农户搬迁安置工作专班，落实搬迁安置工作方案。三是采矿许可证到期前（2020年6月11日至2025年1月11日），未完成搬迁安置工作，由凤山县人民政府作出关闭退出矿山的决定，由负责登记的自然资源部门进行公告注销，并督促企业履行矿山生态修复义务。

责任单位：凤山县党委、政府，市应急管理局、生态环境局、自然资源局。

整改时限：2025年1月底。

（5）整改措施88：按照“谁污染，谁治理”、“谁破坏，谁恢复”原则，由东兰县人民政府责令督促东兰县长乐镇定安村可松建筑石料用灰岩矿矿山（东兰县九运采石场）其业主单位东兰县国有资产投资经营有限公司在限期内对已倾倒的废石进行清理，做好复垦复绿工作；由金城江区人民政府责令督促河池市建通建材有限责任公司牛峒山矿山相关负责人启用采石场原有的弃土场，规范堆放废石，在限期内对已倾倒的废石进行清理，修复被破坏的植被。

责任单位：金城江、东兰县（区）党委、政府，市生态环境局、林业局、自然资源局。

整改时限：2025年5月底。

（6）整改措施89：按照批复的生产建设项目水土保持方案落实各项水土保持措施，同时开展水土保持监测、监理工作，全面完成广西大化海肽矿业有限公司岩桃屯石英矿矿区水土流失治理。

责任单位：大化瑶族自治县党委、政府，市水利局、自然资源局、林业局。

整改时限：2024年6月底。

（7）整改措施90：明确矿山准入条件，合理划定矿区范围。从严把好露天矿山准入关口，新建露天非金属矿山应符合国土空间总体规划和“三区三线”管控要求，符合矿产资源规划、生态保护、安全生产相关法律法规和“三线一单”生态环境分区管控等相关政策，落实最低开采规模准入及最低服务年限要求，杜绝大矿小开、一矿多开。

责任单位：各县（区）党委、政府，市自然资源局、应急管理局、林业局、生态环境局、发展改革委。

整改时限：长期坚持。

（8）整改措施91：督促南丹县唐老鸭尾矿库环境治理工程项目业主单位加快项目招投标工作，在开工建设后，加快施工进度，确保按时按质完成工程建设。

责任单位：南丹县党委、政府。

整改时限：2024年6月底。

（9）整改措施92：督促刁江流域土壤重金属污染拉么矿区源头综合治理工程二期项目业主单位尽快完成项目补充调查和补充实施方案的编制，报市生态环境局组织专家评审，在恢复施工后，加快施工进度，确保按时按质完成工程建设。

责任单位：南丹县党委、政府。

整改时限：2024年12月底。

（10）整改措施93：完成金城江区金海冶金化工分公司河冶区旧址重金属污染治理项目二阶段工程建设内容，督促编制单位加快推进金城江区金海冶金化工分公司河冶区旧址重金属污染治理项目二阶段场地调查、风险评估和治理修复实施方案等前期编制工作，待治理修复实施方案通过专家技术评审后按程序推进项目落地实施。

责任单位：金城江区党委、政府。

整改时限：2026年12月底。

（11）整改措施94：督促南丹县芒场矿区马鞍山区域恒泰祥隆选矿厂、旭东选矿厂和跃华选矿厂环境综合整治工程（二期）项目业主单位及施工单位加快施工进度，确保按时按质完成工程建设。

责任单位：南丹县党委、政府。

整改时限：2024年6月底。

（12）整改措施95：申报中央土壤治理项目，筹措资金对宜州区广西湘宜锰业有限公司锰渣堆场进行清运，及时清运项目实施过程中产生的渗滤液，防止渗滤液收集池内的废水外溢，对清理后的堆场开展土壤风险管控和地下水管控。2024年6月底前完成废渣清运，2025年12月底前完成废渣处置。

责任单位：宜州区党委、政府。

整改时限：2024年6月底前完成废渣清运；2025年12月底前完成废渣处置。

附件2

河池市第二轮自治区生态环境保护督察

反馈意见追责问责工作实施方案

2023年10月，自治区第七生态环境保护督察组对河池市开展了第二轮自治区生态环境保护督察，并于12月底向河池市移交了《河池市自治区生态环境保护督察报告》和责任追究问题材料，要求我市强化执纪监督问责，深入调查，对落实责任不力，特别是形式主义、官僚主义问题，依规依纪依法问责。为全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平生态文明思想和深入贯彻落实习近平总书记对广西工作论述的重要要求，落实自治区党委、政府关于生态环境保护决策部署，抓好第二轮自治区生态环境保护督察反馈意见整改工作，结合实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平生态文明思想和对广西工作论述的重要要求，坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持把绿色发展理念融入经济社会发展全过程和各领域，坚决整治环境保护领域腐败问题和不正之风，深入打好污染防治攻坚战，让绿色发展成为新时代中国特色社会主义壮美广西河池篇章的靓丽名片。

二、目标任务

坚决打击违法开发和违规建设行为，严肃查处生态环境保护领域中漠视侵害群众利益及不作为、乱作为、慢作为等形式主义、官僚主义问题，注重巩固拓展整治成果，努力发现问题，推动问题整改，探索创新“不敢腐、不能腐、不想腐”一体推进的有效途径，以系统施治、标本兼治的理念正风肃纪反腐，严肃查处违规违纪违法案件，强化以案促改、以案促治、以案促建，加快补齐生态环境保护事业短板，促进环保事业高质量发展，维护山清水秀的生态环境。

三、工作原则

一是依规依纪、实事求是。坚持实事求是，对移交责任追究问题反映的“河池市城市生活污水收集率低，生活污水直排雨污混排问题”、“河池市矿产资源开发乱象未得到有效整治”两大类问题，依规依纪依法全面调查核实，厘清相关单位职责和责任人责任以及落实情况。二是失责必问、问责必严。坚持权责一致、错责相当、失责必问、问责必严，严格执行监督执纪、问责有关规定的程序和标准，在查清事实、判定性质的基础上，理清因果关系，准确确定问责对象，精准划分责任。三是严管厚爱结合、激励约束并举。坚持落实“三个区分开来”，精准运用“四种形态”稳慎处理，对符合尽职免责情形的，依规依纪依法从轻、减轻或免于追责，积极营造敢担当善作为的良好干事创业氛围。四是惩前毖后、以案促治。通过问题调查“解剖麻雀”，找准“病灶”，通过制发纪律监察建议书等监督措施“靶向治疗”，有效督促相关单位堵塞漏洞、建章立制，坚决防范问题再次出现。

四、生态环境保护督察责任追究问题及工作措施

针对自治区第七生态环境保护督察组移交的2个生态环境保护督察责任追究问题，逐项认真研究，细化工作措施，逐一明确责任单位、责任人员、完成时限，全面查清事实，厘清相关单位职责和责任人责任以及落实情况，依规依纪依法严肃问责。

（一）关于河池市城市生活污水收集率低，生活污水直排雨污混排突出的问题

责任领导：市纪委常委、市监委委员韦映凡。

责任单位：各县（区）党委、政府，市直各有关部门。

完成时限：2025年12月底。

工作措施：

1.依规依纪依法组织调查核实

（1）针对“到2023年底，河池市城市生活污水集中收集率应达到45%以上，但目前仅为28.08%，距自治区下达的年度任务目标相差甚远，且远低于全区平均水平”问题，查清各县（区）党委、政府，市发展改革委、财政局、自然资源局、生态环境局、住房城乡建设局、城市管理执法局，市城投集团在河池市城市生活污水收集工作中的履职情况。

（2）针对“巴马瑶族自治县生活污水处理厂、天峨县污水处理厂、大化瑶族自治县污水处理厂等县区污水处理厂均存在运行管理不到位”问题，查清巴马瑶族自治县、天峨县、大化瑶族自治县党委、政府推进本辖区生活污水收集处理、污水处理设施建设工作情况，同时查清相关职能部门在对污水处理厂的运行维护管理机制工作中履职情况。

（3）针对“金城江区存在多个雨污混排口，排水口水质发黑发臭，污水汇入金城江形成明显的污染带”问题，查清金城江区相关职能部门在推进雨污分流工作及河长制工作中履职情况。

（4）针对“巴马瑶族自治县城区巴马河及支流巴马河有多个生活污水排口、雨污混排口，导致巴马河水质明显浑浊，巴马河汇入盘阳河汊口处呈富营养化趋势”问题，查清巴马瑶族自治县党委、政府推进小支流污染治理工作情况，同时查清相关职能部门在整治城区生活污水直排、雨污混排工作责任落实情况及履职情况。

2.查清履职情况、厘清问题责任。按程序规定收集、固定、审查、运用证据，厘清各县（区）人民政府和相关职能部门责任。

3.实施责任追究。根据调查核实情况，对相关责任单位及责任人研究提出问责建议，按程序报审、实施相关责任追究。

（二）关于河池市矿产资源开发乱象未得到有效整治的问题

责任领导：市纪委常委、市监委委员韦映凡。

责任单位：各县（区）党委、政府，市直各有关部门。

完成时限：2026年12月底前。

工作措施：

1.依规依纪依法组织调查核实

（1）针对“非法占用林地问题突出，2022年河池市林业违法图斑面积348.42公顷，排名全区第二，其中采矿类项目违法占用林地116.7829公顷；2023年1—6月，新增矿山违法占用林地14.3606公顷”问题，查清河池市相关县（区）党委、政府在建立健全矿产开发规划、矿权设置、矿权出让、开采监管等协同协作机制、政策宣传等方面工作情况及履职情况，同时查清市直各有关部门的履职情况。

（2）针对“广西河池华泰新材料科技有限公司凤山县江洲乡弄旁村岩坎上屯方解石矿山距离周边民房不足100米，安全距离不符合要求，在无对应可行性处理措施的情况下获得采矿许可证，同时在未取得其他相关合法手续情况下采矿，废石沿边坡随意倾倒，压占道路和耕地，引发群众大量投诉；东兰县九运采石场、河池市建通建材有限责任公司牛峒山矿山未设置弃土场，废石随意倾倒，破坏植被；广西大化海肽矿业有限公司岩桃屯石英矿矿区表土大面积裸露，水土流失严重；都安玖默矿粉厂采石场等矿山‘半边山、一面墙’问题依然突出”问题，查清相关职能部门在矿产资源开发和林地保护领域监督执法过程中失职失责、履职不到位等问题。

（3）针对“矿山历史遗留问题治理进展缓慢，2016年第一轮中央生态环境保护督察指出，河池市矿山历史遗留问题导致刁江流域重金属污染。为推进历史遗留治理，河池市自2020年以来累计申请获得中央土壤污染防治专项资金45887万元，实施污染治理项目38个，有5个项目未按期完成”问题，查清相关职能部门在推进土壤污染防治项目建设工作中的履职情况。

2.查清履职情况、厘清问题责任。按程序规定收集、固定、审查、运用证据，厘清金城江区、凤山县、东兰县、大化瑶族自治县、都安瑶族自治县党委、政府及相关职能部门责任。

3.实施责任追究。根据调查核实情况，对相关责任单位及责任人研究提出问责建议，按程序报审、实施相关责任追究。

五、工作要求

（一）强化组织领导。成立市纪委监委机关自治区生态环境保护督察问责工作组，由市纪委监委分管领导任组长，成员由党风政风监督室、案件监督管理室、市纪委监委第一至第六监督检查室、案件审理室等相关机构工作人员组成。

（二）强化协作配合。加强沟通协调，厘清工作职责，把握工作进度，及时报送进展情况，提出意见建议。市纪委监委及金城江区、凤山县、东兰县、大化瑶族自治县、都安瑶族自治县、巴马瑶族自治县、天峨县纪委监委按照职责任务相互配合、沟通协作。问责工作和问责处理意见严格按照纪检监察机关执纪执法有关规定，按程序报审。

（三）加强工作统筹。把移交的责任追究问题与中央、自治区生态环境保护督察公开通报典型案例、交办群众信访举报环境问题以及第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改情况统筹起来，按照中央、自治区生态环境保护督察要求以及市委、市人民政府部署，查清事实、厘清责任、严肃问责。“室组地”联动加强对督察反馈意见整改工作的监督，以监督促整改、以监督促落实，推动整改工作部署到位、问题整改到位。